## ４．安全管理
４． | 安全管理
（１） | 方針
全工期を通じて、無災害完遂を目指し安全管理体制を確立し、作業環境の整備
日常活動の推進を通じて、全作業員の自覚と協力により、労働災害の絶滅に
努める。
上記目的を達成するために基本事項を定め、作業所における安全と従業員
及び作業員の健康を確保する。
工事の施工にあたり関連する法令の主なものは下記のとおりであるが、
これらの緒法令を遵守し、工事を安全かつ円滑なる進捗を図る
① 労働基準法
② 労働安全衛生法、同規則
③ 道路交通法
④ 建設業法
⑤ 消防法
⑥ 土木工事安全施工技術指針
（２） | 安全管理組織表
工事安全衛生責任者
（安全委員長） |  | 注：施工体制が、調い次第 再提出する。
副安全委員長 |  | 事務局安全委員
土木安全委員
機電安全委員
安全委員会 |  | 自動車安全運行管理者
安全管理者
衛生管理者
安全巡視員

## ４、安全管理 2
（３） | 工事安全教育及び訓練についての活動計画
| 名 称 | 頻 度 | 内 容
| 新規入場者教育 | 入場時１回 | 作業員就業心得について
| 健康診断 | 年１回 | 従業員・作業員の健康チェック
| 安全朝礼 | 毎朝 | 日常の安全管理業務・ラジオ体操
| ＫＹＫ | 毎日 | 当日の作業内容についての危険予知
| 作業打合せ | 〃 | 当日・次日の作業安全管理
| 安全巡視 | 〃 | 設備・作業の安全確認
| 安全パトルール | 毎月１回 | 安全管理状況の点検・指導
| 安全訓練 | 〃 | 作業員の安全意識・知識の高揚
| 災害防止協議会 | 〃 | 作業所における関係労働者の災害防止
| 作業環境の整備 | 週１回 | 現場内の整理整頓
（４） | 安全活動実施内容
新規入場者教育
現場環境・工法・設備・機械等の設置・施工順序等作業員が、就労するために
必要な教育を行う。
作業員には、安全に対する基本方針と、施工方法・手順を熟知させ、その安全性
を認識させた上で施工する。
健康診断
日々の健康管理・アフターケア・休養などで、体調を整え、定期時の健康チェック
にて医学的に体調を確認するとともに成人病の早期発見に役だてる。
（各社実施の健康診断をチェック）
安全朝礼
前日に打ち合わせた作業内容・順序・安全対策の周知徹底を図るとともに、
良好な人間関係を確立する。
各作業間の連絡及び調整を確立する。
ＫＹＫ（危険予知活動）
各作業グループに分かれ、当日の作業内容に関する危険予知を行うとともに
その対策をグループ全員で確認する。
作業打合せ
当日の作業の安全を確認し、次の日の作業予定を打合せ、安全な作業施工
の打合せを行う。
安全巡視
作業所長、又は協力会社の作業責任者は、１日１回以上の安全面に注意した
現場巡視を行い、当日指示事項の実地状況の確認、不安全設備の発見と是正
不安全行動の防止指導に努める。
安全パトロール
作業所長、及び協力会社の安全責任者は、１月１回以上の現場パトロールを
行い、日頃、気がつかない不安全設備の発見・不安全行動の防止指導
に協力・指導を行う。
安全訓練
工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について工事着手後、原則として
作業員参加により 月当たり半日以上の時間を割り当て、安全・訓練等を
実施するものとする。
安全訓練実施予定表
| 実 施 年 月 | 主 な 実 施 予 定 内 容
| 平成１７年６月 | ・仮設足場についての安全教育
・仮設、道路規制中の災害時例と検討
| 平成１７年７月 | ・暑中症対策について
・有機溶剤についての安全確認等
| 平成１７年８月 | ・暑中症対策について
・作業員倫理について（コンプライアンス）
| 平成１７年９月 | ・足場仮設、玉賭、クレーン作業の安全対策
・ヒューマンエラー対策について
労働災害協議会
不安全行動の配慮を図るとともに、作業状況・安全設備・工程等の連絡調整を
行う。
作業環境の整備
①４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底
作業場所・事務所・詰所・トイレ・等をきれいな状態に保つ。
②プラス３Ｓ（先取り・整備・習慣）
安全な作業環境、設備を整え、危険の排除を先行させる。
③場内清掃
作業終了後、作業員全員で、現場(歩道橋）内の清掃を行い美化を図る。
（５） | 救急病院
| 下山歩道橋 | 猿島赤十字病院
総和町上辺見１３００－１３
０２８０－３２－３２１５
| 乙女歩道橋 | 光南病院
| 間々田歩道橋 | 小山市乙女７９５－４
０２８５－４５－７７１１
| 大原歩道橋 | 佐野厚生総合病院
佐野市堀込町１７２８番地
０２８３－２２－５２２２
| 本郷歩道橋 | 今井病院
足利田中１００番地
０２８４－７１－０１８１０