## 施工予定
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[5 empty] | 平成 | 19年 | 2月 | 21日
共通仕様書第１篇１－１－２０に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告致します。
[10 empty] | 16年 | 1月 | 1日
|  |  |  | 請負業者名： | [5 empty] | 17年 | 2月 | 2日
工事名 |  |  |  | 現場代理人名等： |  |  |  |  | ㊞ | 18年 | 3月 | 3日
[10 empty] | 19年 | 4月 | 4日
種別 |  | 細別 | 確認事項項目 |  | 施工予定時期 |  |  | 記事 |  | 20年 | 5月 | 5日
工場制作工 |  | 変位制限（脚付） | 出来形 |  | 2004-02-06 |  |  |  |  | 21年 | 6月 | 6日
|  | 落橋防止（脚付） | 〃 |  | 〃 |  |  |  |  | 22年 | 7月 | 7日
塗装工 |  | 2種ケレン | ケレン状況 |  | 〃 |  |  |  |  | 23年 | 8月 | 8日
樹脂定着工 |  | 樹脂使用量 | 空缶確認 |  | 〃 |  |  |  |  | 24年 | 9月 | 9日
〃 |  | アンカー定着出来形 | でしろ長 |  | 〃 |  |  |  |  | 25年 | 10月 | 10日
部材取付工 |  | ボルト締め | 現場予備試験 |  | 〃 |  |  |  |  | 26年 | 11月 | 11日
|  | 〃 | ボルト供回り |  | 〃 |  |  |  |  | 27年 | 12月 | 12日
段差防止工 |  | チッピング | 状況・出来形 |  | 〃 |  |  |  |  | 28年 |  | 13日
14日
15日
[5 empty] | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 16日
通 知 書 | [11 empty] | 17日
18日
19日
| 下記種別について，段階確認を行う予定であるので通知する。 | [10 empty] | 20日
21日
|  |  |  | 監督職員名 |  | ： | [5 empty] | 22日
23日
確認種別 |  | 確認細別 | 確認事項項目 |  | 確認時期予定日 |  |  | 確認実地日 |  |  |  | 24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日
平成 年 月 日
確 認 書
上記種別について、段階確認を実施し確認した。
|  |  |  | 監督職員名 |  | ： |  |  | ㊞

## 段階確認報告書
段階確認報告書
課長 | 係長 |  | 担当者 | 検査日 | 平成 | 16 | 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 監督員
|  |  |  | 報告日 | 平成 | 16 | 年 | 6 | 月 | 19 | 日 | 現場 代理人 | 16 | 1
工事番号 | ６－１ |  | 事業名 | 公共 橋梁補修工事 |  |  |  |  | 施工場所 |  |  | 恵那郡上矢作町本郷 | 17 | 2
業者名 |  |  |  | 請負金額 |  |  | 工期 |  | 平成15年10月31日～平成16年3月20日 |  |  |  | 18 | 3
検査位置 | [6 empty] | 検査内容 | [5 empty] | 19 | 4
|  | A1・A2橋台 | [8 empty] | 生コン打設 現場試験 |  | 20 | 5
[13 empty] | 21 | 6
検査測定値及び結果表 | [12 empty] | 22 | 7
測点 | 設計値 |  | 実測値 | 差 | 規格値 |  | 判定 |  | 備考 |  |  |  | 23 | 8
スランプ | 8 |  | 9 | 1 | ±１．５ |  | OK | [5 empty] | 24 | 9
| 8 |  | 9.5 | 1.5 | ±１．５ |  | OK | [5 empty] | 25 | 10
塩分 |  |  | 0.018 |  | 0.3以下 |  | OK |  |  | 配合 |  |  | 26 | 11
|  |  | 0.018 |  | 0.3以下 |  | OK |  |  |  | ２４－８－２５Ｎ |  |  | 12
13
14
15
16
17
18
検査状況及び確認写真 | [13 empty] | 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
指示事項等 | [13 empty] | 31