## 施工打合せ記録簿１
施工打ち合わせ記録簿
[13 empty] | 平成１９年 | ７月 | １４日
[7 empty] | ( | 1 | / | 3 | )
| 工事名 | 公共 橋梁補修工事 一般国道２５７号 恵那 本郷橋 落橋防止システム工 |  | 場所名 |  | 所 長 |  |  |  |  | 担当課長 |  | 担当係長 | 監 督 員 | 現場代理人
[16 empty] | 16 | 平成１６年 | １月 | １日 | 1
| 番号 |  | 打 ち 合 わ せ 事 項 |  | 処 理 （案） | [6 empty] | 回 答 （その他） |  |  |  | 17 | 平成１７年 | ２月 | ２日 | 2
|  |  | 事前打ち合わせ | [12 empty] | 18 | 平成１８年 | ３月 | ３日 | 3
| ① |  | 注意事項 | [8 empty] | 了解 |  |  |  | 19 | 平成１９年 | ４月 | ４日 | 4
|  |  | 着工書類 | [12 empty] | 20 | 平成２０年 | ５月 | ５日 | 5
|  |  | 請負代金内訳表・下請人届（２次下請含） | [12 empty] | 21 | 平成２１年 | ６月 | ６日 | 6
| ② |  | を提出 | [8 empty] | 了解 |  |  |  | 22 | 平成２２年 | ７月 | ７日 | 7
|  |  | 情報共有 | [12 empty] | 23 | 平成２３年 | ８月 | ８日 | 8
|  |  | ＣＡＬＳ／ＥＣ特記仕様書のとおり | [12 empty] | 24 | 平成２４年 | ９月 | ９日 | 9
|  |  | 代理人のメールアドレスをメール | [12 empty] | 25 | 平成２５年 | １０月 | １０日 | 10
| ③ |  | 施工計画 | [8 empty] | 了解 |  |  |  | 26 | 平成２６年 | １１月 | １１日 | 11
|  |  | 「現場必携」のとおり作成 | [12 empty] | 27 | 平成２７年 | １２月 | １２日 | 12
|  |  | 「現場必携」を購入すること | [15 empty] | １３日 | 13
|  |  | 未定部分は、空白ではなく 未定と記載 | [15 empty] | １４日 | 14
|  |  | 変更部分は協議書で提出 | [15 empty] | １５日 | 15
|  |  | 完成時に最終版を提出 | [15 empty] | １６日 | 16
[7 empty] | ※本記録簿は、請負業者において作成し、打ち合せ後原本を提出のこと。 | [11 empty] | １７日 | 17
[19 empty] | １８日 | 18
[19 empty] | １９日 | 19
[19 empty] | ２０日 | 20
[19 empty] | ２１日 | 21
[19 empty] | ２２日 | 22
[19 empty] | ２３日 | 23
[19 empty] | ２４日 | 24
[19 empty] | ２５日 | 25
[19 empty] | ２６日 | 26
[19 empty] | ２７日 | 27
[19 empty] | ２８日 | 28
[19 empty] | ２９日 | 29
[19 empty] | ３０日 | 30
[19 empty] | ３１日 | 31

## 施工打合せ記録簿２
施工打ち合わせ記録簿
[8 empty] | 平成１９年 | ７月 | １４日
|  |  | ( | 2 | / | 3 | )
| 番号 | 打 ち 合 わ せ 事 項 | 処 理 （案） |  |  |  | 回 答 （その他） |  |  |  | 1
|  | 鉄筋探査・コア削孔・アンカー引張試験 | [8 empty] | 2
|  | アンカー挿入等重要ポイントの施工方法に | [8 empty] | 3
|  | ついて特に詳細記載すること。 | [8 empty] | 4
| ④ | 提出書類 |  |  |  |  | 了解 |  |  |  | 5
|  | 仕様書は、岐阜県ＨＰより参照 | [8 empty] | 6
|  | 月末 履行報告 | [8 empty] | 7
|  | 照査報告（協議書） | [8 empty] | 8
使用材料調書
材料検査(試験）願
材料確認届
鉄筋探査結果・削孔位置変更
段階確認・確認後の段階確認報告
品質・出来形管理は、施工要領書のとおり
管理する。
変更数量・図面は、朱書きにて提出
現場事務所に設置してある施工体制台帳
施工体制図を写真撮影する。

## 施工打合せ記録簿３)
施工打ち合わせ記録簿
[8 empty] | 平成１９年 | ７月 | １４日
|  |  | ( | 3 | / | 3 | )
| 番号 | 打 ち 合 わ せ 事 項 | 処 理 （案） |  |  |  | 回 答 （その他） |  |  |  | 1
| ⑤ | 電子納品 |  |  |  |  | 了解 |  |  |  | 2
|  | ＣＡＬＳ／ＥＣ特記仕様書のとおり | [8 empty] | 3
|  | 電子納品実地計画は、「現場必携」とおり | [8 empty] | 4
| ⑥ | 現場 |  |  |  |  | 了解 |  |  |  | 5
|  | 着工前からあったゴミも片付ける | [8 empty] | 6
|  | 年末年始の現場管理・パトロール計画を | [8 empty] | 7
|  | 提出する。 | [8 empty] | 8
工場検査は請負者で自主管理
工期内に完成検査・足場撤去をおこなう。