## （3）実施工程表
（3）実施工程表
平成16年度 | ○○耐震対策工事 | [15 empty] | 平成 |  | 16 | 年 |  | 2 |  | 月 | 5 | 日 |  | ○ ○エンジニアリング㈱
[17 empty] | 平成 |  | 16 | 年 |  | 6 |  | 月 | 30 | 日 |  | 現場代理人 |  |  | ○ 太郎 |  |  |  | ㊞
工 種 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 構成比率 | 月 |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 | [5 empty] | 5月 | [6 empty] | 6月 |  |  |  |  | 摘 要
[5 empty] | 日 |  | 1 | 10 | 20 | 30 | 1 | 10 | 20 | 30 | 1 | 10 |  | 20 |  | 30 | 1 |  | 10 |  | 20 |  | 30 | 1 | 10 | 20 |  | 30
準備工 |  |  | １式 | 15 |  | ％ | [30 empty] | 1
[5 empty] | 100 | [30 empty] | 平成16年度 | 2
[36 empty] | 平成17年度 | 3
[36 empty] | 平成18年度 | 4
耐震補強工 | 工場制作工 |  | １式 | 40 | [31 empty] | 平成19年度 | 5
[6 empty] | 90 | [29 empty] | 平成20年度 | 6
[36 empty] | 平成21年度 | 7
[36 empty] | 平成22年度 | 8
変位制限装置設置工 | [35 empty] | 平成23年度 | 9
[33 empty] | 施工進度管理 |  |  | 平成24年度 | 10
| 工場制作工 |  | 51組 | 20 | [31 empty] | 平成25年度 | 11
[6 empty] | 80 | [27 empty] | 予定 |  | 平成26年度 | 12
[36 empty] | 平成27年度 | 13
[34 empty] | 変更予定(緑） |  | 平成28年度 | 14
| コンクリート削孔 |  | 51箇所 | 8 | [31 empty] | 平成29年度 | 15
[34 empty] | 実績（赤） |  | 平成30年度 | 16
17
[6 empty] | 70 | [30 empty] | 18
| 変位制限取付工 |  | 51箇所 | 12 | [32 empty] | 19
[33 empty] | 全体工程管理 |  |  |  | 20
21
[34 empty] | 予定 |  |  | 22
| 無収縮モルタル工 |  | 0.8ｍ3 | 6 | [32 empty] | 23
[6 empty] | 60 | [27 empty] | 変更予定(緑） |  |  | 24
25
[34 empty] | 実績（赤） |  |  | 26
| 枠組足場工 |  | 80掛ｍ2 | 3 | [32 empty] | 27
28
29
[6 empty] | 50 | [30 empty] | 30
| 塗装工 |  | 19ｍ2 | 3 | [32 empty] | 31
落橋防止構造撤去・設置工
40
| 撤去工 |  | 5箇所 | 4
| 設置工 |  | 5箇所 | 4
30
片付工
20
10
0
全 体 ( 金 額 ） 工 程 |  |  |  | 100 | 計 画 |  | 10 |  |  |  | 18 |  |  |  | 50 | [5 empty] | 85 | [6 empty] | 100
実 施
記 事 ( 指 示 ・ 検 討 ・ 是 正 事 項 ）