## 1済
工 事 週 報
工 事 名
|  |  |  | 主 任 | 監 督 員
１６年 １０月 １４日（木）から
１６年 １０月 ２０日（水）まで
工 事 区 間 |  | 工 事 実 施 状 況 |  |  |  | 記 事
準備期間
１０．１４ | （木） |  |  |  |  | 司設計事務所・
|  | （機械等設置届書類作成） |  |  |  | 管理主事 挨拶
準備期間
１０．１５ | （金）
（足場図面作成）
準備期間
１０．１６ | （土）
（足場図面作成）
（全体工程表作成）
１０．１７ | （日） | 休 日
準備期間
１０．１８ | （月）
（全体工程表作成）
準備期間
１０．１９ | （火） |  |  |  |  | 第１回打合せ会議
|  | （機械等設置届社内審査） |  |  |  | １５：００～１６：３０
（機械等設置届修正）
|  | 準備期間 |  |  |  | 下請人決定通知書及
１０．２０ | （水） |  |  |  |  | び承諾書は､
|  | ・契約関係書類提出 | ・・・雇用振興協会 成田氏 |  |  | 指示待ち
|  | ・機械等設置届 提出 | ・・・福岡中央労働基準監督署
第１回打合せ会議 出席者 場所：雇用促進住宅 的場宿舎 集会場
記 事
上記のとおり報告します。
平成 １６ 年 １０ 月 ２１ 日
主任監督員
○○ ○○ 殿
現場代理人
印
FAX済