## 工事着手届け
工事着手届
1 | ． | 工事名
2 | ． | 工事場所
[21 empty] | 16 | 1
3 | ． | 工期 | [7 empty] | 自 |  | 平成 |  | 16 | 年 | 10 | 月 | 14 | 日 |  | 17 | 2
[21 empty] | 18 | 3
[10 empty] | 至 |  | 平成 |  | 16 | 年 | 10 | 月 | 14 | 日 |  | 19 | 4
[21 empty] | 20 | 5
4 | ． | 請負代金額 | [7 empty] | \ |  |  | 46935000 | [7 empty] | 21 | 6
[21 empty] | 22 | 7
[21 empty] | 23 | 8
5 | ． | 工事着手年月日 | [9 empty] | 平成 |  | 16 | 年 | 10 | 月 | 14 | 日 |  | 24 | 9
[21 empty] | 25 | 10
[21 empty] | 26 | 11
[21 empty] | 27 | 12
|  | 上記のとおりお届けいたします。 | [18 empty] | 28 | 13
[21 empty] | 29 | 14
[21 empty] | 30 | 15
|  |  | 平成 | 16 |  | 年 | 10 |  | 月 | 14 |  | 日 | [8 empty] | 31 | 16
[21 empty] | 32 | 17
[21 empty] | 33 | 18
[5 empty] | 請負者 | [5 empty] | 住所 | [9 empty] | 34 | 19
20
21
22
[11 empty] | 氏名 | [8 empty] | 印 |  | 23
24
25
26
27
28
29
30
31
財）雇用振興協会九州支所契約担当役
[8 empty] | 支社長 |  |  |  |  | ○○ ○○ 殿

## 現場代理人等通知書
現場代理人等通知書
平成１６年１０月１３日付をもって請負契約を締約した雇用促進住宅的場宿舎外壁改修工事の現場代理人及び
技術者を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。
記
|  | 1 | ． | 現場代理人
|  | 2 | ． | 監理技術者
（又は主任技術者）
|  | 3 | ． | 専門技術者
|  |  |  | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | 請負者 | 住所
氏名
（財）雇用振興協会九州支所契約担当役
[6 empty] | 支社長 |  | ○ ○ 殿
事務所名
㈱○建築設計事務所
[12 empty] | 確認印 | 主任監督 | 監督員

## 工事経歴書
工事経歴書
氏 名
生年月日
現 住 所
最終学歴 |  |  | 昭和４４年３月 |  |  |  | ----------- 卒業
資 格
職 歴 |  |  | 1987-02-03 |  | 株式会社 ○○工務店 工事部 入社
主たる工事監理経歴
発 注 者
工 事 名
工事概要
工 期
上記のとおり相違ありません。
平成 年 月 日
氏 名
注）現場説明書（技術関係）において建設業法２６条の規定による資格が必要とされる者は、
写しを添付すること。

## 工程表
平成１６年 月 日
財団法人 雇用振興協会九州支所契約担当役
支社長 ○○ ○○ 殿
請負者 住所
氏名
工程表
工 事 名
事 務 所 名
契約年月日 |  | 2004-10-13
[16 empty] | 確認印 | 主任監督 |  |  |  | 監督員
工 期 |  | 平成１６年１０月１４日～平成１６年２月10日
|  | 月 |  | 日 | H16 | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | H17 |  | １月 |  |  |  | ２月
[6 empty] | 14 | [15 empty] | 10
科目別事項
建築工事
| １号棟改修工事 | [5 empty] | 準備期間 | 足場申請（30日） |  | 足場掛 | 調査・承認 |  | 外壁改修工事 |  |  |  |  | 足場解体 |  | 検査 |  | 完了
| ２号棟改修工事 | [5 empty] | 準備期間 | 足場申請（30日） |  | 足場掛 | 調査・承認 |  | 外壁改修工事 |  |  |  |  | 足場解体 |  | 検査 |  | 完了
| 集会場改修工事 | [5 empty] | 準備期間 | 調査・承認 |  | 外壁改修工事 | [9 empty] | 検査 |  | 完了
| 自転車置場改修工事 | [5 empty] | 準備期間 | 調査・承認 |  | 塗装工事 | [9 empty] | 検査 |  | 完了
| 外周 塀改修工事 | [5 empty] | 準備期間 | 調査・承認 |  | 壁改修工事 | [9 empty] | 検査 |  | 完了

## 下請負人決定通知
下 請 負 人 決 定 通 知
1 | ． | 工事名
2 | ． | 下請負の範囲
3 | ． | 下請負人住所氏名 |  |  |  |  | 住所
氏名
4 | ． | 下請負理由
上記のとおり下請負人を決定したので通知します。
平成 年 月 日
[9 empty] | 請負会社名 | 株式会社 ○○工務店
現場代理人
（財）雇用振興協会九州支所契約担当役
|  |  |  | 支社長 |  |  |  | 殿
事務所名
㈱○建築設計事務所
[10 empty] | 確認印 | 主任監督 | 監督員