## 8
工 事 打 合 せ 簿
工事名 |  |  |  |  | 2004-12-16
主任監督員 |  |  | 監督員 |  | 現場代理人
出 席 者
第５回打合せ会議
| １ ． | 床モルタル浮き部分の注入については変更指示通りとする。
| ２ ． | 鉄部腐食の激しい箇所の機能的問題のある箇所はある程度補修し、仕上てよい。
| ３ ． | 数枚のパネルの割れ部分については取替えてよい。
| ４ ． | 正月休みのチラシを掲示すること。
| ５． | 正月休み期間中の足場のシートについては南面を開放するのがよい
| ５ ． | 次回開催日 |  | １２/２２（水）１３：００～
外壁下地検査