## 表紙
公共工事提出書類様式集
|  | 平成 17 年 5月 | 1
（財） 三重県建設技術センター

## 作成提出書類様式一覧表
公共工事提出書類様式一覧表
番号 | 名 称 |  | 記 載 場 所 ・ 様 式 | 摘 要
1 | 部分下請負通知書（表紙・Ａ4） |  | 実・必携 Ｐ240 第9号様式
2 | 部分下請負通知書（別紙・Ａ4） |  | 実・必携 Ｐ241
3 | 部分下請負通知書（別紙・Ａ3）
4 | 現場代理人等選任（変更）通知書 |  | 実・必携 Ｐ243 第11号様式
5 | 工期延長願（表 紙） |  | 実・必携 Ｐ247 第15号様式
6 | 工期延長願（理由書） |  | 実・必携 Ｐ248
7 | 支給品受領書 |  | 三・共・仕 Ｐ418 第2号様式
8 | 支給品精算書 |  | 三・共・仕 Ｐ419 第3号様式
9 | 貸与品借用書 |  | 三・共・仕 Ｐ420 第4号様式
10 | 貸与品返納書 |  | 三・共・仕 Ｐ421 第5号様式
11 | 現場発生品調書 |  | 三・共・仕 Ｐ422 第6号様式
12 | 使用材料調書 |  | 三・共・仕 Ｐ423 第7号様式 | 業者名 有・無の2種類あり
13 | 材料確認（検査）調書 |  | 三・共・仕 Ｐ424 第7－1号様式 | 業者名 有・無の2種類あり
14 | 材料確認（検査）調書一覧表 |  | 参考 | 調書の綴りの最上部に添付する。
15 | 工事担当技術者台帳（Ａ4版） |  | 三・共・仕 Ｐ427 参考
16 | 工事担当技術者台帳（Ａ3版）
17 | 工事打合せ簿（表 紙） |  | 三・共・仕 Ｐ428 第9号様式
18 | 工事打合せ簿（次ページ）
19 | 工事打合せ簿（協議）一覧表 |  | 参考 | 完成図書の打合せ簿の綴りの最上部に添付する。
20 | 工事打合せ簿（提出）一覧表 |  | 参考
21 | 工事打合せ簿（報告）一覧表 |  | 参考
22 | 工程表 |  | 三・共・仕 Ｐ429 第10号様式
23 | 工事履行状況報告書 |  | 三・共・仕 Ｐ430 第11号様式 |  | 1
24 | 段階確認書 |  | 三・共・仕 Ｐ431 第12号様式 | 業者名 有・無の2種類あり
25 | 段階確認書一覧表 |  |  | 段階確認の綴りの最上部に添付する。
26 | 工事事故報告書 |  | 三・共・仕 Ｐ432 第13号様式 | 業者名 有・無の2種類あり
27 | 工事事故報告書（次ページ）
28 | 通知書 |  | 三重県建設副産物処理基準
29 | 建設発生土受入承諾書 |  | 三重県建設副産物処理基準
30 | 現場発生土搬出伝票 |  | 三重県建設副産物処理基準
31 | 施工体制台帳 |  | 三・共・仕 Ｐ425 第8号様式
32 | 施工体制台帳（記載例） |  | 国交省・中部整備局
34 | 再下請負通知書 |  | 国交省・中部整備局
35 | 再下請負通知書（記載例） |  | 国交省・中部整備局
36 | 施工体系図（Ａ4版） |  | 三・共・仕 Ｐ426 第8－1号様式
37 | 施工体系図（Ａ3
38 | 施工体系図（記載例） |  | 国交省・中部整備局
39 | 竣工図書一覧表 |  | 参考 | 完成図書のファイル毎に添付し、そのファイルの書類の枠を赤線で囲む
40 | 完成図書内容内訳 |  | 参考
41 | 施工計画書 |  | 別紙 三・共・仕 Ｐ406～Ｐ415 | 小額工事は簡素化

## 部分下・通知
第9号様式
部 分 下 請 負 通 知 書
[12 empty] | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
様
住所又は所在地
|  |  |  | 請負者 | 氏名又は照合
[5 empty] | 及び代表者氏名 | [5 empty] | ㊞
下記のとおり工事の一部分を下請負させたいので通知します。
記
1 | 工事番号及び | [17 empty] | 1
工事名
2 | 工事場所 | [8 empty] | 市 |  |  | 町 | 大字 |  |  | 地内
[10 empty] | 郡 |  |  | 村
3 | 工期 | [6 empty] | 着手 | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
[8 empty] | 完成 | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
4 | 請負代金額 |  |  |  |  | 円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円）
5 | 下請負の内訳
別紙のとおり
下請業者（再下請業者も含む）との契約書（写し）を添付

## 部下・別紙
5 下 請 負 の 内 訳
|  | （一次） | （二次） | （三次）
| 元請業者 | 建設業許可番号 | 建設業許可番号 | 建設業許可番号
|  | 氏名又は商号 | 氏名又は商号 | 氏名又は商号
|  | 代表者氏名 | 代表者氏名 | 代表者氏名
|  | 住 所 | 住 所 | 住 所
|  | 施工部分の内容 | 施工部分の内容 | 施工部分の内容
|  | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者
|  | 下請負代金額（ ） | 下請負代金額（ ） | 下請負代金額（ ）
|  | 建設業許可番号 | 建設業許可番号 | 建設業許可番号
|  | 氏名又は商号 | 氏名又は商号 | 氏名又は商号
|  | 代表者氏名 | 代表者氏名 | 代表者氏名
|  | 住 所 | 住 所 | 住 所
|  | 施工部分の内容 | 施工部分の内容 | 施工部分の内容
|  | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者
|  | 下請負代金額（ ） | 下請負代金額（ ） | 下請負代金額（ ）
|  | 建設業許可番号 | 建設業許可番号 | 建設業許可番号
|  | 氏名又は商号 | 氏名又は商号 | 氏名又は商号
|  | 代表者氏名 | 代表者氏名 | 代表者氏名
|  | 住 所 | 住 所 | 住 所
|  | 施工部分の内容 | 施工部分の内容 | 施工部分の内容
|  | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者
|  | 下請負代金額（ ） | 下請負代金額（ ） | 下請負代金額（ ）
※ 下請負代金額記入欄 注 （ ）内には、当該下請負業者が消費税に係る課税事業者である場合に、下請負代金額のうち取引に係る消費税
及び地方消費税の額を記入すること。 （変更・追加があって再提出する場合はその箇所の枠は赤線で記入すること。）
1

## 部下・別紙 (A3版)
5 下 請 負 の 内 訳
|  |  |  | 提出日 | 平成 年 月 日 | 第1回変更 | 平成 年 月 日 | 追 加
|  |  |  | （一次） |  | （二次） |  |  | （三次） | （四次）
| 元請業者 |  |  | 建設業許可番号 |  | 建設業許可番号 |  |  | 建設業許可番号 | 建設業許可番号
|  |  |  | 氏名又は商号 |  | 氏名又は商号 |  |  | 氏名又は商号 | 氏名又は商号
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 代表者氏名 |  |  | 代表者氏名 | 代表者氏名
|  |  |  | 住 所 |  | 住 所 |  |  | 住 所 | 住 所
|  |  |  | 施工部分の内容 |  | 施工部分の内容 |  |  | 施工部分の内容 | 施工部分の内容
|  |  |  | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 | 主任技術者
|  |  |  | 下請負代金額（ ） |  | 下請負代金額（ ） |  |  | 下請負代金額（ ） | 下請負代金額（ ）
|  |  |  | 建設業許可番号 |  | 建設業許可番号 |  |  | 建設業許可番号 | 建設業許可番号
|  |  |  | 氏名又は商号 |  | 氏名又は商号 |  |  | 氏名又は商号 | 氏名又は商号
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 代表者氏名 |  |  | 代表者氏名 | 代表者氏名
|  |  |  | 住 所 |  | 住 所 |  |  | 住 所 | 住 所
|  |  |  | 施工部分の内容 |  | 施工部分の内容 |  |  | 施工部分の内容 | 施工部分の内容
|  |  |  | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 | 主任技術者
|  |  |  | 下請負代金額（ ） |  | 下請負代金額（ ） |  |  | 下請負代金額（ ） | 下請負代金額（ ）
|  |  |  | 建設業許可番号 |  | 建設業許可番号 |  |  | 建設業許可番号 | 建設業許可番号
|  |  |  | 氏名又は商号 |  | 氏名又は商号 |  |  | 氏名又は商号 | 氏名又は商号
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 代表者氏名 |  |  | 代表者氏名 | 代表者氏名
|  |  |  | 住 所 |  | 住 所 |  |  | 住 所 | 住 所
|  |  |  | 施工部分の内容 |  | 施工部分の内容 |  |  | 施工部分の内容 | 施工部分の内容
|  |  |  | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 | 主任技術者
|  |  |  | 下請負代金額（ ） |  | 下請負代金額（ ） |  |  | 下請負代金額（ ） | 下請負代金額（ ）
|  |  |  | 建設業許可番号 |  | 建設業許可番号 |  |  | 建設業許可番号 | 建設業許可番号
|  |  |  | 氏名又は商号 |  | 氏名又は商号 |  |  | 氏名又は商号 | 氏名又は商号
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 代表者氏名 |  |  | 代表者氏名 | 代表者氏名
|  |  |  | 住 所 |  | 住 所 |  |  | 住 所 | 住 所
|  |  |  | 施工部分の内容 |  | 施工部分の内容 |  |  | 施工部分の内容 | 施工部分の内容
|  |  |  | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 | 主任技術者
|  |  |  | 下請負代金額（ ） |  | 下請負代金額（ ） |  |  | 下請負代金額（ ） | 下請負代金額（ ）
|  | ※ | 下請負代金額記入欄 注 （ ）内には、当該下請負業者が消費税に係る課税事業者である場合に、下請負代金額のうち取引に係る消費税及び地方消費税の額を記入すること。
追加・変更のときは、表を赤線で囲むこと。

## 現場代理人
第11号様式
現場代理人等選任 通知書
[11 empty] | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
様
住所又は所在地
|  |  | 請負者 | 氏名又は照合
|  |  |  | 及び代表者氏名 | [5 empty] | ㊞
下記のとおり、現場代理人、主任技術者等を定めたから通知します。
記
1 | 工事番号及び工事名
1
2 | 工事場所 | [7 empty] | 市 |  |  | 町 | 大字 |  |  | 地内
[9 empty] | 郡 |  |  | 村
3 | 工期 |  |  |  |  | 着手 |  |  |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[6 empty] | 完成 |  |  |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
4 | 現場代理人 |  |  |  |  | 住所 |  | ：
[6 empty] | 氏名 |  | ：
5 | 監理技術者 |  |  |  |  | 住所
氏名
（資格の種類 ）
建設業監理技術者資格者証番号
第 号
6 | 専門技術者 |  |  |  |  | 住所 |  | ：
[6 empty] | 氏名 |  | ：
（資格の種類 ）

## 現場代理人 (変更)
第11号様式
現場代理人等選任変更 通知書
[11 empty] | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
様
住所又は所在地
|  |  | 請負者 | 氏名又は照合
|  |  |  | 及び代表者氏名 | [5 empty] | ㊞
下記のとおり、現場代理人、主任技術者等を定めたから通知します。
記
1 | 工事番号及び工事名
2 | 工事場所 | [7 empty] | 市 |  |  | 町 | 大字 |  |  | 地内
[9 empty] | 郡 |  |  | 村
3 | 工期 |  |  |  |  | 着手 |  |  |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[6 empty] | 完成 |  |  |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
4 | 現場代理人 |  |  |  |  | 住所 |  | ：
[6 empty] | 氏名 |  | ：
5 | 監理技術者 |  |  |  |  | 住所
氏名
（資格の種類 ）
建設業監理技術者資格者証番号
第 号
6 | 専門技術者 |  |  |  |  | 住所 |  | ：
[6 empty] | 氏名 |  | ：
（資格の種類 ）

## 工期延長
第15号様式
工 期 延 長 願
[14 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
様
住所又は所在地
[5 empty] | 請負者 |  | 氏名又は照合
[7 empty] | 及び代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
下記のとおり、工期を延長してください。
記
1 |  | 工事番号及び工事名
2 |  | 工事場所 | [10 empty] | 市 |  | 町 | 大字 |  |  |  | 地内
[13 empty] | 郡 |  | 村
3 |  | 契約年月日 | [7 empty] | 平成 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
4 |  | 請負代金額 | [5 empty] | 円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円）
5 |  | 現工期 | [7 empty] | 着手 |  | ： | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 完成 |  | ： | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
6 |  | 工事延長申出日数 | [10 empty] | 日間
7 |  | 延長後工期 | [7 empty] | 着手 |  | ： | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 完成 |  | ： | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（添付書類）
|  |  |  | 理由書 | [5 empty] | （別紙）

## 理由書
理 由 書
1 |  | 契約期間延長日数
[5 empty] | 天災地変等やむをえない理由によるもの | [9 empty] | 日
[5 empty] | 契約者の責に帰すべき理由によるもの | [9 empty] | 日
2 |  | 期間延長を要する理由
3 |  | 晴雨日数、作業日数及び休日日数
晴 雨 日 数 | [10 empty] | 作 業 日 数 |  |  | 休 日 日 数
月 |  | 日数 |  | 晴 |  | 作業可能の 日数を含む |  | 雨 | 作業可能の 日数を含む
| 月 |  | 日 |  |  |  | 日 |  |  | 日 |  |  | 日 |  | 日
| 月 |  | 日 |  |  |  | 日 |  |  | 日 |  |  | 日 |  | 日
| 月 |  | 日 |  |  |  | 日 |  |  | 日 |  |  | 日 |  | 日
計 |  |  | 日 |  |  |  | 日 |  |  | 日 |  |  | 日 |  | 日
4 |  | 予定しよう延人員数及び使用済人員数
5 |  | 現在出来形状況 | [9 empty] | パーセント

## 支給品・受領
第2号様式
支 給 品 受 領 書
[11 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日
| 三重県知事 |  |  | 野呂明彦 |  |  |  | 様
請負者氏名
㊞
工事番号
工事名
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | 工事契約に基づく下記材料を受領しました。
記
品 名 |  |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要

## 支給品・精算
第3号様式
支 給 品 精 算 書
[14 empty] | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
| 三重県知事 |  |  |  | 野呂明彦 |  |  |  |  | 様
請負者氏名
㊞
|  | 工事番号 |  |  |  | 平成○○年○○○○
工事名
|  |  | 年 | 月 |  | 日 | 工事契約に基づく支給品について、下記のとおり精算しました。
記
品 名 |  |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 単 位 |  | 数 量 | [6 empty] | 摘 要
[11 empty] | 支給数量 |  | 使用数量 |  |  | 残数量
上記の支給清算書は事実に相違ないことを証明する。
[12 empty] | 監督員 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | ㊞

## 貸与品・借用
第4号様式
貸 与 品 借 用 書
[15 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 三重県知事 |  |  |  |  | 野呂明彦 |  |  |  |  | 様
[10 empty] | 請負者氏名 |  |  | 株式会社 三重県 建設
[13 empty] | 代表取締役社長 三重県太郎 | [6 empty] | ㊞
工事番号
工事名
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 工事契約に基づく下記物品を借用しました。
記
品 名 |  |  |  | 規 格 |  |  | 単位 |  | 数 量 |  |  | 貸与期間 |  | 受領場所 |  | 返納場所 |  | 貸与条件

## 貸与品・返納
第5号様式
貸 与 品 返 納 書
[12 empty] | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
| 三重県知事 |  |  |  | 野呂明彦 |  |  |  |  | 様
請負者氏名
㊞
工事番号
工事名
|  |  | 年 | 月 |  | 日 | 工事契約に基づく下記物品を借用しました。
記
品 名 |  |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 単位 |  | 数 量 | 返納場所 |  | 摘 要

## 現場・発生品
第6号様式
現 場 発 生 品 調 書
[9 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日
| 三重県知事 |  |  | 野呂明彦 |  | 様
請負者氏名
㊞
工事番号
工事名
上記工事において下記調書の現場発生品が生じたので納入します。
記
品 名 |  |  |  | 規 格 |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要

## 使用材料調書
第7号様式 | [9 empty] | 監督員 |  | 管 理 技術者 | 現 場 技術員 |  |  | 主 任 技術者
使 用 材 料 調 書
[11 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 監督員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | ㊞
工事番号
工事名
標記工事について、下記材料の品質を証明する資料を提出します。
記
| 材 料 名 |  |  | 品質規格 | 単位 | 使用数量 |  |  | 製造メーカー及び工場名 |  |  |  |  | 備 考
①
（注）ＪＩＳ指定商品については、その製品の品質を証明する書類にかえて、ＪＩＳ指定商品で あることを証明する書類の提出によることができる。

## 使用材料調書 (業者名あり)
第7号様式 | [9 empty] | 監督員 |  | 管 理 技術者 | 現 場 技術員 |  |  | 主 任 技術者
使 用 材 料 調 書
[11 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 監督員 | [5 empty] | 様 |  |  | 請負業者名
[10 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | ㊞
工事番号
工事名
標記工事について、下記材料の品質を証明する資料を提出します。
記
| 材 料 名 |  |  | 品質規格 | 単位 | 使用数量 |  |  | 製造メーカー及び工場名 |  |  |  |  | 備 考
①
（注）ＪＩＳ指定商品については、その製品の品質を証明する書類にかえて、ＪＩＳ指定商品で あることを証明する書類の提出によることができる。

## 材料確認調書
第7－1号様式 | [9 empty] | 監督員 |  |  | 管 理 技術者 | 現 場 技術員 |  |  | 主 任 技術者
材 料 確 認 （検査） 調 書
[12 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月
| 監督員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 現場代理人 | [7 empty] | ㊞
工事番号
工事名
標記工事について、下記材料の品質を証明する資料を提出します。
記
| 材 料 名 |  |  | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 |  |  | 確 認 欄 | [6 empty] | 備 考
[9 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 |  | 合計数量 | 確認印

## 材料確認調書 (業者名あり)
第7－1号様式 | [9 empty] | 監督員 |  |  | 管 理 技術者 | 現 場 技術員 |  |  | 主 任 技術者
材 料 確 認 （検査） 調 書
[12 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月
| 監督員 | [5 empty] | 様 |  |  | 請負業者名
[10 empty] | 現場代理人 | [7 empty] | ㊞
工事番号
工事名
標記工事について、下記材料の品質を証明する資料を提出します。
記
| 材 料 名 |  |  | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 |  |  | 確 認 欄 | [6 empty] | 備 考
[9 empty] | 確認年月日 |  | 確認方法 |  | 合計数量 | 確認印

## 材料確認（検査）調書一覧表
材料確認（検査）調書一覧表
工事番号 平成１６年度（ ）第５号 |  | 平成17年度第○○○○号
事業名 |  | ○○○市○○○○○事業 |  |  |  |  | ㈱○○○○
工 事 名 富貴ヶ丘第１号幹線下水管渠布設工事（原出５工区）外 |  | ○○○○○○○○○○工事 |  |  |  |  | 現場代理人 ○○ ○○
| ＮＯ | 提出日 | 確認日 | 材 料 名 | 品 質 規 格 | 単位 | 搬 入 数 量 | 備 考
| 1 | 2004-11-08 | 2004-11-10 | 水ガラス | ３号珪酸ソーダ | ｋｇ | 3000 | ２５Ｍ１立坑
| 2 | 2004-11-08 | 2004-11-10 | 土質安定剤 | アロンＳＲ－８０ | ｋｇ | 2700 | ２５Ｍ１立坑
| 3 | 2004-11-16 | 2004-11-18 | 水ガラス | ３号珪酸ソーダ | ｋｇ | 3000 | ２５Ｍ２立坑
| 4 | 2004-11-20 | 2004-11-24 | ライナープレート | 円形 ２．７×２５００×６０００ | ｍ | 6 | ２５Ｍ１立坑
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

## 工事担当技術者台帳
第8－1号様式
工事担当技術者台帳
元請会社名 |  |  |  |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名
監理技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
生年月日 |  |  |  |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
|  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
元請会社名 |  |  |  |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名
主任技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
生年月日 |  |  |  |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
|  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
[5 empty] | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名
| ※ ＪＶのときは、主任技術者 |  |  |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
|  | を記載すること。 |  |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
[6 empty] | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】

## 工事担当技術者台帳 (Ａ3版)
第8－1号様式
工事担当技術者台帳
元請会社名 |  |  |  |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  |  | 元請会社名 |  | 元請会社名
監理技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
生年月日 |  |  |  |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  | 生年月日
|  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
元請会社名 |  |  |  |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  |  | 元請会社名 |  | 元請会社名
主任技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
生年月日 |  |  |  |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  | 生年月日
|  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
1
[5 empty] | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  |  | 元請会社名 |  | 元請会社名
| ※ ＪＶのときは、主任技術者 |  |  |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
|  | を記載すること。 |  |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  | 生年月日
[6 empty] | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
[5 empty] | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  | 元請会社名 |  |  | 元請会社名 |  | 元請会社名
[5 empty] | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
[5 empty] | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  | 生年月日
[6 empty] | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】

## 打合せ簿
第9号様式 | [16 empty] | 監督員 |  |  | 管 理 技術者 |  |  | 現 場 技術員 |  |  | 主 任 技術者
工 事 打 合 簿
/
発議者 |  |  | □ | 発議者 |  |  |  | □ | 請負者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 平成 |  |  |  | 年 |  | 年 |  | 日
発議事項 |  |  | □ | 指示 |  | □ | 協議 |  |  | □ | 通知 |  |  | □ | 承諾 |  |  | □ | 報告 |  | □ | 届出 |  | □ | その他（ ）
工事番号 | [13 empty] | 工事名
処 理・回 答 | 発 注 者
|  | 上記について |  |  | □ | 指示 |  |  | ・ |  | □ | 承諾 |  |  | ・ |  | □ | 協議 |  | ・ |  | □ | 受理 |  | します。
[5 empty] | □ | その他
[9 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 職・氏名
請 負 者
|  | 上記について |  |  | □ | 了解 |  |  | ・ |  | □ | 協議 |  |  | ・ |  | □ | 提出 |  | ・ |  | □ | 届出 |  | します。
[5 empty] | □ | その他
[9 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 職・氏名

## 打合せ簿 (次ページ)
/

## 打合せ簿一覧表（協議）
打合せ簿（協議）一覧表
工事番号 |  | 平成17年度第○○○○号
事業名 |  | ○○○市○○○○○事業 |  |  | ㈱ ○○○○建設 | ㈱ヤマタケ | ㈱ヤマタケ
工事名 |  | ○○○市○○○○○○○○工事 |  |  | 現場代理人 ○○ ○○ | 現場代理人 霧 道 正 純 | 現場代理人 霧 道 正 純
| ＮＯ | 提出日 | 件 名 | 種 別 | 内 容 | 確認時期項目 | 搬 入 数 量 | 備 考
| 1 | 2004-10-22 | ２５Ｍ２立坑横のＮＴＴ柱と２７Ｍ２立坑横の 中電柱の立会について |  | 立坑に近接しているため影響が想定されるため
| 2 | 2004-11-11 | 推進管割図について |  | ３５０工区及び６００工区の推進管割図
| 3 | 2004-11-17 | ２５Ｍ２立坑の円形覆工板に変更について |  | 埋設管及び民地境界の関係で路面覆工を 円形覆工板（製作）に変更
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

## 打合せ簿一覧表（提出）
打合せ簿（提出）一覧表
工事番号 |  | 平成17年度第○○○○号
事業名 |  | ○○○市○○○○○事業 |  |  | ㈱ ○○○○建設 | ㈱ヤマタケ | ㈱ヤマタケ
工事名 |  | ○○○市○○○○○○○○工事 |  |  | 現場代理人 ○○ ○○ | 現場代理人 霧 道 正 純 | 現場代理人 霧 道 正 純
| ＮＯ | 提出日 | 件 名 | 種 別 | 内 容 | 確認時期項目 | 搬 入 数 量 | 備 考
| 1 | 2004-09-22 | 事務所用地の借地契約について |  | 土地一時使用賃貸借契約書の写し
| 2 | 2004-10-13 | ３５０工区の道路使用許可申請書について | ３５１工区の道路使用許可申請書について | ３５０工区の道路使用許可申請書の許可が 下りた写し
| 3 | 2004-10-25 | 駐車場使用契約について |  | ソフテイル美容室の代替駐車場の契約書の 写し
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

## 打合せ簿一覧表（報告）
打合せ簿（報告）一覧表
工事番号 |  | 平成17年度第○○○○号
事業名 |  | ○○○市○○○○○事業 |  |  | ㈱ ○○○○建設 | ㈱ヤマタケ | ㈱ヤマタケ
工事名 |  | ○○○市○○○○○○○○工事 |  |  | 現場代理人 ○○ ○○ | 現場代理人 霧 道 正 純 | 現場代理人 霧 道 正 純
| ＮＯ | 提出日 | 件 名 | 種 別 | 内 容 | 確認時期項目 | 搬 入 数 量 | 備 考
| 1 | 2004-12-16 | ２７Ｍ３（発進立坑部）の試掘結果について | ２７Ｍ４（発進立坑部）の試掘結果について | ２７Ｍ３立坑部のＮＴＴの試掘（２ヶ所）結果
1

## 工程表
第10号様式 | [23 empty] | 監督員 |  |  | 管 理 技術者 |  | 現 場 技術員 |  |  | 主 任 技術者
[9 empty] | 平成 |  | 年 | 月 | 日 | 工提図表
三重県知事 |  | 野呂 明彦 |  |  |  |  | 様 | [9 empty] | 換 |  |  | 月
[14 empty] | 工種 |  |  |  | 算 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3
率
住所又は所在地
請負者
[5 empty] | 氏名又は商号・代表氏名 | [7 empty] | ㊞
平成 | 年 | 月 |  | 日に契約した下記の工事の工程表を提出します。
記
[14 empty] | 合 計 |  |  |  |  | 1.00
工事番号 | [5 empty] | 工 事 名
総合工程表
100
工事場所
90
80
60
|  |  | 着 手 |  |  | 平成 |  |  |  | 年 | 月 | 日 |  |  |  | 50
工 期
40
|  |  | 完 成 |  |  | 平成 |  |  |  | 年 | 月 | 日 |  |  |  | 30
20
10
契 約 額 |  | 円 | [13 empty] | 0
出来高％/月

## 履行状況
第11号様式 | [34 empty] | 監督員 |  |  | 管 理 技術者 |  | 現 場 技術員 |  |  | 主 任 技術者
工事履行状況報告書
[15 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 工提図表
監 督 員 | [9 empty] | 様
[13 empty] | 現場代理人 | [10 empty] | ㊞ |  |  |  | 換 |  |  | 月
[25 empty] | 工種 |  |  |  | 算 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3
率
工事番号
工事名
|  |  | 工期 |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 | ～ | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
標記工事について、 月分の工事履行状況報告書を提出します。
記
1 |  | 工事概要
[25 empty] | 合 計 |  |  |  |  | 1.00
|  | 工 種 |  |  |  | 設計数量 |  | 工種別出来高比率 Ａ |  |  |  | 工種別設計換算率 Ａ |  |  |  |  | 設計総体に対 する比率 Ａ×Ｂ |  |  |  |  | 摘要
総合工程表
100
90
80
60
50
40
30
20
|  | （注） |  | 1.工種は、主要工種のみとする。 | [22 empty] | 10
0
2.設計数量の上段に出来高数量を括弧で記載すること。
出来高％/月
3.工種別設計換算率は、請負対象工事費のうち、直接工事費に共通
仮設費を加えたものを1とした率を記載すること。
4.総合こ工程表には、計画（点線）実績（実線）を区分して記載する。

## 段階確認
第12号様式
段 階 確 認 書
[10 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  |  | 日
施 工 予 定 表
下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。
工事番号
| 工事名 | [7 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | ㊞
1
| 種 別 |  | 細 別 |  |  | 確認時期項目 | 施 工 予 定 時 期 |  |  |  | 記 事
[10 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  |  | 日
通 知 書
下記の種別について、段階確認を行う予定ですので通知します。
[8 empty] | 監 督 員 | [6 empty] | ㊞
| 種 別 |  | 細 別 |  |  | 確認時期項目 | 施 工 予 定 時 期 |  |  |  | 記 事
*実施した年月日及び
特記事項等を、確認
後監督員が記入する。
[10 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  |  | 日
確 認 書
上記の種別について、段階確認を実施いました。
[8 empty] | 監 督 員 | [6 empty] | ㊞

## 段階確認 (業者名あり)
第12号様式
段 階 確 認 書
[10 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  |  | 日
施 工 予 定 表
下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。
| 工事番号 | [7 empty] | 請負業者名
| 工事名 | [7 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | ㊞
1
| 種 別 |  | 細 別 |  |  | 確認時期項目 | 施 工 予 定 時 期 |  |  |  | 記 事
[10 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  |  | 日
通 知 書
下記の種別について、段階確認を行う予定ですので通知します。
[8 empty] | 監 督 員 | [6 empty] | ㊞
| 種 別 |  | 細 別 |  |  | 確認時期項目 | 施 工 予 定 時 期 |  |  |  | 記 事
*実施した年月日及び
特記事項等を、確認
後監督員が記入する。
[10 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  |  | 日
確 認 書
上記の種別について、段階確認を実施いました。
[8 empty] | 監 督 員 | [6 empty] | ㊞

## 段階確認書一覧表
段階確認書一覧表
工事番号 平成１６年度（ ）第５号 |  | 平成17年度第○○○○号
事業名 |  | ○○○市○○○○○事業 |  |  |  | ㈱○○○○ | ㈱ヤマタケ
工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事 |  |  |  | 現場代理人 ○○ ○○ | 現場代理人 霧 道 正 純
| ＮＯ | 提出日 | 確認日 | 種 別 | 細 別 | 確認時期項目 | 搬 入 数 量 | 備 考
| 1 | 2004-11-08 | 2004-11-10 | 薬液注入工 | 材料検収 | 施工前 薬液注入材 |  | ３５０工区
| 2 | 2004-11-08 | 2004-11-10 | 薬液注入工 | 注入位置確認 | 施工前 |  | ２１Ｍ１，２５Ｍ１，２５Ｍ２
| 3 | 2004-11-10 | 2004-11-15 | 薬液注入工 | 検尺、ゲルタイム他 | 施工中 |  | ２５Ｍ１
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

## 事故報告書
第13号様式 | [12 empty] | 監督員 |  |  | 管 理 技術者 |  | 現 場 技術員 |  | 主 任 技術者
工 事 事 故 報 告 書
[15 empty] | 平成 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日
| 監督員 | [7 empty] | 様
[13 empty] | 現場代理人 | [8 empty] | ㊞
工事番号
工事名
標記工事について、事故が発生しましたので報告します。
記
商号又は名称
代表者氏名
| 許可番号 |  |  |  | 国土交通大臣 |  |  | 知 事 |  |  | （ | 般 |  | 特 | ― |  | ） | 第 |  |  | 号
営業所所在地
工事箇所
事故発生年月日
| 事故の内容 |  |  |  |  | * 事故の原因、状況、内容等について、詳細に記述する
また、その説明資料として、写真、図面等を添付すること。

## 事故報告書 (業者名あり)
第13号様式 | [12 empty] | 監督員 |  |  | 管 理 技術者 |  | 現 場 技術員 |  | 主 任 技術者
工 事 事 故 報 告 書
[15 empty] | 平成 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日
| 監督員 | [7 empty] | 様 |  |  |  | 請負業社名
[13 empty] | 現場代理人 | [8 empty] | ㊞
工事番号
工事名
標記工事について、事故が発生しましたので報告します。
記
商号又は名称
代表者氏名
| 許可番号 |  |  |  | 国土交通大臣 |  |  | 知 事 |  |  | （ | 般 |  | 特 | ― |  | ） | 第 |  |  | 号
営業所所在地
工事箇所
事故発生年月日
| 事故の内容 |  |  |  |  | * 事故の原因、状況、内容等について、詳細に記述する
また、その説明資料として、写真、図面等を添付すること。

## 事故報告書 (次ページ)
1

## 通知書（産廃）
様式13
通 知 書
[36 empty] | 平成 |  | ○○ | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ |  | 日
[6 empty] | 三重県 | [6 empty] | 知事 |  | 殿
[20 empty] | 発注者職氏名 | [7 empty] | ：
[20 empty] | 住 所 | [7 empty] | ：
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条の規定により、下記のとおり通知します。
記
連絡先 |  |  | 所属名
フリガナ
担当者職氏名
|  |  | 電話番号 | [5 empty] | 0000－00－0000 | [10 empty] | （内線 ）
工 事 の 内 容 |  |  | 工事の名称
工事の場所
|  |  | 工事の概要 |  |  |  |  | 工事の種類
[10 empty] | □ 建築物に係る解体工事 | [10 empty] | □ 建築物に係る新築又は増築の工事
□ 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
□ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（ ）注1
工事の規模
[9 empty] | 建築物に係る解体工事 | [12 empty] | 用途 |  |  |  |  | 、 | 階数 |  |  |  |  | 、 | 工事対象床面積 | [9 empty] | ㎡
[9 empty] | 建築物に係る新築又は増築の工事 | [12 empty] | 用途 |  |  |  |  | 、 | 階数 |  |  |  |  | 、 | 工事対象床面積 | [9 empty] | ㎡
建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの（修繕・リフォーム）
[20 empty] | 用途 |  |  |  |  | 、 | 階数 |  |  |  |  | 、 | 請負代金 | [8 empty] | 万円（税込）
[9 empty] | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） | [22 empty] | 請負代金 | [8 empty] | 万円（税込）
|  |  |  | 特定建設資材の利用 | [8 empty] | 分 類 | [16 empty] | 利 用 量 | [8 empty] | 備 考
計画
[13 empty] | □ コンクリート | [23 empty] | トン
[13 empty] | □ コンクリート及び鉄がら成る建設資材 | [23 empty] | トン
[5 empty] | 注2 | [7 empty] | □ 木 材 | [23 empty] | トン
[13 empty] | □アスファルト混合物 | [23 empty] | トン
|  |  |  | 特定建設資材廃棄物 | [8 empty] | 分 類 | [16 empty] | 発 生 量 | [8 empty] | 備 考
の搬出計画
[13 empty] | □ コンクリート | [23 empty] | トン
[5 empty] | 注3 | [7 empty] | □ 木材（木材が廃棄物になったもの） | [23 empty] | トン
[13 empty] | □アスファルト・コンクリート塊 | [23 empty] | トン
|  |  |  | 工 期 |  |  |  | 平成 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | ～ |  | 平成 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日
[8 empty] | 工事着手予定日 | [7 empty] | ： | 平成 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  |  | 日
請負者 |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 株式会社 ○○建設 | [23 empty] | フ リ ガ ナ |  |  |  |  | ミ エ タ ロ ウ
[29 empty] | 現場代理人氏名 | [7 empty] | 三重 太郎
|  |  | 所 在 地 |  |  |  |  | 〒 |  |  | ○○○－○○○○ 津市○○町○丁目○○○番地
|  |  | 電話番号 | [5 empty] | 0000－00－0000 | [10 empty] | （内線 ） | [7 empty] | ＦＡＸ | [5 empty] | 0008－00－0000
※受付番号
注1） 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は工事の具体的な種類を記入する。（例：舗装、築堤、土地改良等）
注2） 建築物の新築、増改築、修繕、リフォーム及び土木工事等その他の工作物の工事で、特定建設資材を搬入する工事について
記入する。
注3） 建築物及び土木工作物等の解体工事で特定建設資材廃棄物を搬出する工事について記入する。

## 発生土承諾書
別紙14
建 設 発 生 土 受 入 承 諾 書
[12 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  |  | 日
（ 請 負 者 名 ） | [5 empty] | 様
[8 empty] | 土地所有者 |  |  | 住所
[11 empty] | 氏名 | [6 empty] | ㊞
[7 empty] | 発生の | [7 empty] | 工事施工に
伴う発生土砂を下記のとおり、私の所有地に処分することを承諾します。
記
1
| 1 | 処分する場所 |  |  | 市・郡 |  |  |  |  | 町・村
[13 empty] | 大字 |  |  |  | 番地
| 2 | 地目 |  | （ ）
| 3 | 処分土量
| 4 | 期間
| 5 | 法令、条例等への対応（許可等）
| 6 | その他

## 発生土排出伝票
別紙15
建設発生土 搬出伝票 | [19 empty] | 整理番号
搬出年月日 | [18 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | ㊞
|  |  |  | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日
[12 empty] | 工事場所 （搬出元） | [5 empty] | 市郡
工 事 名 | [21 empty] | 町 |  |  |  |  | 地内
| 搬出する 土 質 |  |  |  | □ |  | 第 1 種 |  | □ |  |  | 第 4 種 |  |  |  |  | 搬出する土 量（㎥）
㎥
[5 empty] | □ |  | 第 2 種 |  | □ |  |  | 泥 土
[5 empty] | □ |  | 第 3 種 | [16 empty] | 1
| 搬出先の 種 別 |  |  | □ |  | 他の公共工事へ流用 |  |  |  |  | □ |  | 施設処理施設 |  |  | 搬出先の 住 所 | [5 empty] | 市郡
[25 empty] | 町 |  |  | 地内
|  |  |  | □ |  | 他の民間工事へ流用 |  |  |  |  | □ |  | 最終処分場
|  |  |  | □ |  | 公 有 地 |  |  |  |  | □ |  | そ の 他 |  |  | 搬出先の 名 称
|  |  |  | □ |  | ストックヤード
指定処分 自由処分 の区分
| 運搬距離 | [13 empty] | ㎞
[20 empty] | □ | 指定処分 |  | □ | 自由処分
運搬車両 番 号
運転者名
備 考
|  | * | この伝票は、建設発生土を場外へ搬出する場合に使用する。
|  | * | この伝票は、運搬車両一車ごとに作成する。
|  | * | 運搬車両番号は、車両ナンバープレート番号
|  | * | 印欄は、サインでも可。
|  | * | 整理番号は、1つの搬出先に対して運搬の早いものから順に番号を付す。

## 施行体制台帳
平成 年 月 日
[6 empty] | 施 工 体 制 台 帳 | [11 empty] | 《下請負人に関する事項》
[18 empty] | 会 社 名 | [10 empty] | 代表者名
[会社名]
[18 empty] | 住 所 |  |  | 〒
[事業所名] | [17 empty] | 工事名称 及 び 工事内容
建設業の 許 可 |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可(更新)年月日
[7 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 |  | 第 |  | 号 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 工 期 |  |  | 自 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 契約日 |  | 平成 |  |  | 年 | 月 | 日
[8 empty] | 知事 | 一般
[7 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 |  | 第 |  | 号 | 平成 | 年 | 月 | 日 |  |  |  | 至 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[8 empty] | 知事 | 一般
[18 empty] | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可(更新)年月日
工事名称 | [22 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  | 号 | 平成 | 年 | 月 | 日
及 び | [24 empty] | 知事 |  | 一般
工事内容 | [22 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  | 号 |  | 年 | 月 | 日
発注者名 | [24 empty] | 知事 |  | 一般
及 び
住 所 |  | 〒 | [15 empty] | 現 場 代 理 人 名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
工 期 |  |  | 自 | 平成 |  |  | 年 | 月 | 日 | 契約日 |  | 平成 |  |  | 年 | 月 | 日
[19 empty] | 権限及び |  |  | 契約書記載のとおり | [7 empty] | 安全衛生推進者名 | [6 empty] | 1
|  |  | 至 | 平成 |  |  | 年 | 月 | 日
意見申出方法
[18 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 専任 | [7 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 区 分 |  |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所 | [9 empty] | 非専任
契 約 |  | 元請契約 | [16 empty] | 資 格 内 容 | [10 empty] | 専門技術者名
営 業 所 |  | 下請契約 | [28 empty] | 資格内容
担当工事内容
発注者の 監督員名 | [9 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  | 契約書記載のとおり
監督員名 | [9 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  | 契約書記載のとおり
現 場 代理人名 | [9 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  | 契約書記載のとおり
監 理 技術者名 |  | 専任 | [7 empty] | 資格内容
非専任
専 門 技術者名 | [9 empty] | 専 門 技術者名
| 資格内容 | [9 empty] | 資格内容
| 担当 工事内容 | [9 empty] | 担 当 工事内容

## 施行体制台帳記載例
施工体制台帳記載例
平成 １４年 ４月 １３日
[7 empty] | 施工体制台帳 | [15 empty] | 《下請負人に関する事項》
[23 empty] | 会 社 名 |  | 福川工業株式会社 | [8 empty] | 代表者名 |  |  | 福川 吾一
| [会社名] |  | 谷小建設株式会社
[23 empty] | 住 所 |  |  | 〒 | 000-0000
○○県☆☆市△△町１２－３４
○○ビル作業所
| [事業所名] | [21 empty] | 工事名称 及 び 工事内容 |  | ○○ビル新築工事 / 構内電気設備工事、照明設備工事
| 建設業の 許 可 |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可(更新)年月日
|  |  | 土、建、電、管、 鋼、舗、し |  |  |  | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 | 99999 |  | 号 | 平成14 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 工 期 |  |  | 自 | 平成１４ |  | 年 | 4 | 月 | 11 | 日 | 契約日 |  |  | 平成１４ |  |  |  | 年 | 4 | 月 | 10 | 日
[9 empty] | 知事 |  | 一般
|  |  | 電気通信 |  |  |  | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 | 99999 |  | 号 | 平成14 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 |  |  |  | 至 | 平成１５ |  | 年 | 3 | 月 | 1 | 日
[9 empty] | 知事 |  | 一般
[23 empty] | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可(更新)年月日
| 工事名称 |  | ○○ビル新築工事 / 建築一式（地上６階、地下１階 延床面積 9,600㎡） | [21 empty] | 電気 |  |  | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 | 123456 |  |  | 号 | 平成14 |  | 年 | 2 | 月 | 28 | 日
| 及 び | [28 empty] | 知事 |  | 一般
| 工事内容 | [26 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 発注者名 |  | △△商事株式会社 | [26 empty] | 知事 |  | 一般
及 び
| 住 所 |  | 〒 | １２３－５６７８ |  |  |  | ○○県○○市○○町１－１ | [14 empty] | 現 場 代 理 人 名 |  |  |  | 福川 四郎 | [8 empty] | 安全衛生責任者名 |  |  |  | 福川 四郎 | [5 empty] | 1
| 工 期 |  |  | 自 | 平成１４ |  | 年 | 4 | 月 | 5 | 日 | 契約日 |  |  | 平成１４ |  |  | 年 | 4 | 月 | 4 | 日
[24 empty] | 権限及び |  |  | 契約書記載のとおり | [8 empty] | 安全衛生推進者名 |  |  |  | 福川 四郎
|  |  |  | 至 | 平成１５ |  | 年 | ３ | 月 | 14 | 日
意見申出方法
[23 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 専任 |  | 金山 次郎 | [6 empty] | 雇用管理責任者名 |  |  |  | 尾島 五郎
|  |  | 区 分 |  |  | 名 称 | [8 empty] | 住 所 | [11 empty] | 非専任
| 契 約 |  | 元請契約 |  |  | 本 社 | [8 empty] | ××県××市××町１２３－４ | [8 empty] | 資 格 内 容 |  |  | 第一種電気工事士 | [8 empty] | 専門技術者名
| 営 業 所 |  | 下請契約 |  |  | ☆ ☆ 支 店 | [8 empty] | ○○県☆☆市☆☆１１１ | [21 empty] | 資格内容
担当工事内容
| 発注者の 監督員名 |  | 注文 太郎 | [8 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 契約書記載のとおり
| 監督員名 |  | 谷小 二郎 | [8 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 契約書記載のとおり
| 現 場 代理人名 |  | 谷小 二郎 | [8 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 契約書記載のとおり
| 監 理 技術者名 |  | 専任 |  | 谷小 二郎 | [6 empty] | 資格内容 |  |  | 一級建築施工管理技士
非専任
| 専 門 技術者名 |  | 原山 太郎 | [8 empty] | 専 門 技術者名
|  | 資格内容 | 実務経験（１０年・管） | [9 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | 冷暖房設備工事、給排水設備工事 | [9 empty] | 担 当 工事内容
1
作成特定建設業者の商号名称とこの工事を担当する事業所名
作成特定建設業者が受けている許可をすべて記入（業種は略称でも可）
作成特定建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工事名称とその工事の具体的内容
作成特定建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工期
作成特定建設業者が発注者と締結した契約書に記載された契約日
発注者と契約を締結した作成特定建設業者の営業所
一次下請と契約を締結した作成特定建設業者の営業所
一次下請を監督するために作成特定建設業者が監督員を置いた場合その氏名（＊）
作成特定建設業者が現場代理人を置いた場合その氏名（＊）
作成特定建設業者が置いた監理技術者の氏名
作成特定建設業者が置いた監理技術者について専任か非専任の該当する方に○印
発注者が置いた監督員の氏名（＊）
監理技術者の資格を具体的に記入
例）一級土木施工管理技士、
指導監督的実務経験（電気通信）
国土交通大臣特別認定（建築）
作成特定建設業者が専門技術者を置いた場合その氏名（＊）
専門技術者が担当する工事の具体的内容（＊）
専門技術者の資格を具体的に記入（＊）
例）第一種電気工事士、
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）
下請負人の商号名称
下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工事名及びその工事の具体的内容
下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期
下請負人の受けている許可の内、請負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可
下請負人が置いた安全衛生責任者名（＊）
下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された契約日
下請負人が置いた安全衛生推進者名（＊）
下請負人が置いた雇用管理責任者名
下請負人が専門技術者を置いた場合その氏名（＊）
専門技術者が担当する工事の具体的内容（＊）
専門技術者の資格を具体的に記入（＊）
例）第一種電気工事士、
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）
下請負人が現場代理人を置いた場合その氏名（＊）
主任技術者の資格を具体的に記入
例）第一種電気工事士、
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）
下請負人が置いた主任技術者の氏名及び専任か非専任の該当する方に○印（専任が必要かどうかは「技術者制度のポイント」参照）
注 意
１．建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。
２．色付き部分は建設業法で定められた記載事項です。
３．説明書きの後に（＊）印がある部分は置かない場合もあるので、そのときは記載不要です。
４．「権限及び意見の申出方法」欄は、建設業法では相手方に対して通知することになっていますので、その通知書や契約書に定められている場合は、その旨を記載した上書面を添付してください。これによらない場合は具体的に記載してください。
施工体制台帳の添付書類
１．作成特定建設業者が請負った建設工事の契約書の写し
２．下請負人が請負った建設工事の契約書の写し
３．監理技術者の資格を証する書面（公共工事については監理技術者資格者証の写し）
４．監理技術者の雇用を証する書面
５．専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用を証する書面
施工体制台帳を作成又は変更した日付

## 再下請通知
平成 年 月 日
《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次の通り報告いたします。
再 下 請 負 通 知 書
[24 empty] | 会 社 名 | [10 empty] | 代表者名
直近上位の | [23 empty] | 住 所 |  |  | 〒
注文者名
【報告下請負業者】
[16 empty] | 〒 | [7 empty] | 工事名称
[12 empty] | 住 所 | [11 empty] | 及 び
工事内容
[27 empty] | 自 | 平成 |  |  | 年 |  | 月 | 日
元請名称 | [23 empty] | 工 期 | [10 empty] | 契 約 日 |  |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 | 日
[27 empty] | 至 | 平成 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[26 empty] | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
[12 empty] | 会 社 名 | [20 empty] | 大臣 | 特定
[24 empty] | 建設業の |  |  |  |  | 工事業 | [7 empty] | 第 |  |  | 号 |  | 年 | 月 | 日
[33 empty] | 知事 | 一般
| 《自社に関する事項》 | [10 empty] | 代表者名 | [11 empty] | 許 可 | [8 empty] | 大臣 | 特定
[29 empty] | 工事業 | [7 empty] | 第 |  |  | 号 |  | 年 | 月 | 日
工事名称 | [32 empty] | 知事 | 一般
及び
工事内容
工 期 |  |  |  | 自 | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 注文者と | [11 empty] | 現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
[17 empty] | 平成 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | [11 empty] | 1
|  |  |  | 至 | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | の契約日 | [12 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 基本契約約款のとおり
安全衛生推進者名
|  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日
[9 empty] | 大臣 | 特定 | [17 empty] | 専 任
建設業の | [5 empty] | 工事業 | [7 empty] | 第 |  |  |  | 号 |  |  | 年 | 月 | 日 | 主任技術者 | [11 empty] | 雇用管理責任者名
[9 empty] | 知事 | 一般 | [17 empty] | 非専任
許 可 | [8 empty] | 大臣 | 特定
[6 empty] | 工事業 | [7 empty] | 第 |  |  |  | 号 |  |  | 年 | 月 | 日 |  | 資格内容 | [10 empty] | ※専門技術者名
[9 empty] | 知事 | 一般
資格内容
| 監督員名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [35 empty] | 担当工事内容
安全衛生推進者名
| 現場代理人名 | [11 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 基本契約約款記載のとおり
※専門技術者名
専 任
| 主任技術者 | [13 empty] | 資格内容
非専任
|  | 資格内容 | [12 empty] | 担当工事内容

## 再下請通知 記載例)
再下請負通知書記載例
浪本鉄筋工業（有）（再下請負通知人）が山倉土木（株）
| （再下請負人）との下請契約の内容を報告する場合 | [19 empty] | 平成１４年５月６日 | [8 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次の通り報告いたします。
|  |  |  | 再 下 請 負 通 知 書 | [27 empty] | 山倉土木株式会社 | [15 empty] | 山倉 華子
[30 empty] | 会 社 名 | [13 empty] | 代表者名
|  | 直近上位の |  |  | 橋末産業（株） | [24 empty] | 住 所 |  |  | 〒 | ０００－００００
|  | 注文者名 | [30 empty] | ××県××郡△△町９８７
【報告下請負業者】
[20 empty] | 〒 | ０００－００００ | [8 empty] | 工事名称 |  | ○○ビル新築工事 / 鉄筋設置時の重量物揚重運搬配置工事
[16 empty] | 住 所 |  |  |  | ××県××郡××村１２３ | [9 empty] | 及 び
工事内容
[33 empty] | 自 |  | 平成１４ |  |  | 年 | 5 |  | 月 | 2 | 日
|  | 元請名称 |  |  | 福川建設（株） | [24 empty] | 工 期 | [13 empty] | 契 約 日 |  |  |  | 平成１４ |  |  | 年 | 5 | 月 | 1 | 日
[33 empty] | 至 |  | 平成１４ |  |  | 年 | 8 |  | 月 | 1 | 日
[20 empty] | 浪本鉄筋工業（有） | [11 empty] | 施工に必要な許可業種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
[16 empty] | 会 社 名 | [15 empty] | と | [8 empty] | 大臣 |  | 特定 |  |  |  | 987654
[30 empty] | 建設業の | [5 empty] | 工事業 | [9 empty] | 第 |  |  | 号 | 11 | 年 | 11 | 月 | 11 | 日
[20 empty] | 浪本 太郎 | [20 empty] | 知事 |  | 一般
|  |  | 《自社に関する事項》 | [12 empty] | 代表者名 | [13 empty] | 許 可 | [10 empty] | 大臣 |  | 特定
[36 empty] | 工事業 | [9 empty] | 第 |  |  | 号 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 工事名称 |  |  | ○○ビル新築工事 / 鉄筋工 | [35 empty] | 知事 |  | 一般
及び
|  | 工事内容 | [32 empty] | 山倉 三郎 | [13 empty] | 山倉 三郎
|  | 工 期 |  |  |  | 自 | 平成１４ |  | 年 | 4 |  | 月 | 23 | 日 |  | 注文者と | [13 empty] | 現場代理人名 | [14 empty] | 安全衛生責任者名
[22 empty] | 平成１４年 |  |  | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | [14 empty] | 1
[6 empty] | 至 | 平成１４ |  | 年 | 12 |  | 月 | 1 | 日 |  | の契約日 | [14 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  |  | 基本契約約款のとおり | [13 empty] | 山倉 三郎
安全衛生推進者名
[5 empty] | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [12 empty] | 許可（更新）年月日
[5 empty] | 鉄筋 | [6 empty] | 大臣 |  | 特定 |  |  |  |  | 123456 | [15 empty] | 専 任 |  |  | 山倉 三郎 | [10 empty] | 山倉 華子
|  | 建設業の | [5 empty] | 工事業 | [9 empty] | 第 |  |  |  |  | 号 | 12 | 年 | 10 | 月 | 5 | 日 | 主任技術者 | [14 empty] | 雇用管理責任者名
[12 empty] | 知事 |  | 一般 | [20 empty] | 非専任
|  | 許 可 | [9 empty] | 大臣 |  | 特定 | [20 empty] | 実務経験（指定学科５年・とび土工）
[8 empty] | 工事業 | [9 empty] | 第 |  |  |  |  | 号 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 資格内容 | [13 empty] | ※専門技術者名
[12 empty] | 知事 |  | 一般
[23 empty] | 松田 一郎 | [23 empty] | 資格内容
|  |  | 監督員名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名
|  |  |  | 権限及び 意見申出方法 | [18 empty] | 松田 一郎 | [23 empty] | 担当工事内容
安全衛生推進者名
[7 empty] | 松田 一郎 | [15 empty] | 浪本 四郎
|  |  | 現場代理人名 | [13 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 基本契約約款記載のとおり
※専門技術者名
[7 empty] | 専 任 |  | 松田 一郎
|  |  | 主任技術者 | [15 empty] | 資格内容
非専任
２級土木施工管理技士（土木）
|  |  |  | 資格内容 | [14 empty] | 担当工事内容
再下請負通知人が請負った建設工事の注文者の商号名称
再下請負通知人が請負った建設工事の作成特定建設業者の商号名称
再下請負通知人の商号名称
再下請負通知人が請負った建設工事の契約書に記載された工事名称とその工事の具体的内容
再下請負通知人が請負った建設工事の契約書に記載された工期
再下請負通知人受けている許可の内、請負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可
再下請負通知人が現場代理人を置いた場合その氏名（＊）
再下請負人を監督するために再下請負通知人が監督員を置いた場合その氏名（＊）
再下請負通知人が置いた主任技術者について専任か非専任の該当する方に○印（専任が必要かどうかは「技術者制度のポイント」参照）
再下請負通知人が置いた主任技術者の氏名
主任技術者の資格を具体的に記入
記載例は再下請負人の主任技術者資格参照★
再下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工事名及びその工事の具体的内容
再下請負人の受けている許可の内、請負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可
再下請負人が置いた安全衛生責任者名（＊）
再下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された契約日
再下請負人が置いた安全衛生推進者名（＊）
再下請負人が置いた雇用管理責任者名
再下請負人が専門技術者を置いた場合その氏名（＊）
専門技術者が担当する工事の具体的内容（＊）
再下請負通知人が置いた安全衛生推進者名（＊）
再下請負通知人が置いた雇用管理責任者名
再下請負通知人が専門技術者を置いた場合その氏名（＊）
専門技術者の資格を具体的に記入（＊）
記載例は再下請負人の主任技術者資格参照★
専門技術者が担当する工事の具体的内容（＊）
再下請負通知人が置いた安全衛生責任者名（＊）
専門技術者の資格を具体的に記入（＊）
記載例は再下請負人の主任技術者資格参照★
再下請負人が置いた主任技術者の氏名及び専任か非専任の該当する方に○印（専任が必要かどうかは「技術者制度のポイント」参照）
★主任技術者の資格を具体的に記入
例）第一種電気工事士、
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）
再下請負人が現場代理人を置いた場合その氏名（＊）
注 意
１．建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。
２．色付き部分は建設業法で定められた記載事項です。
３．説明書きの後に（＊）印がある部分は置かない場合もあるので、そのときは記載不要です。
４．「権限及び意見の申出方法」欄は、建設業法では相手方に対して通知することになっていますので、その通知書や契約書に定められている場合は、その旨を記載した上書面を添付してください。これによらない場合は具体的に記載してください。
再下請負人の商号名称
再下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期
再下請負通知書を作成又は変更した日付
再下請負通知書の添付書類
再下請負人通知者と再下請負人が締結した契約書の写し

## 施工体系図
様式8－1号様式
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
| 発注者名 |  |  |  | 工期 |  |  | 自 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事名称 | [6 empty] | 至 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 元請名 |  |  |  |  | 会 社 名 | [8 empty] | 照明設備 | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名
| 監督員名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
| 監理技術者名 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者
| 専門技術者名 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者
|  | 担当工事内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
| 専門技術者名 |  |  |  | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
担当工事内容
|  |  |  | 元方安全衛生管理者 |  | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
| 会長 |  | 統括安全衛生責任者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
副会長
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 会 社 名 | [8 empty] | 型枠工 | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日

## 施工体系図 (Ａ3)
様式8－1号様式
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
| 発注者名 |  |  |  | 工期 |  |  | 自 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事名称 | [6 empty] | 至 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 元請名 |  |  |  |  | 会 社 名 | [8 empty] | 照明設備 | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名
| 監督員名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
| 監理技術者名 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者
| 専門技術者名 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者
|  | 担当工事内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
| 専門技術者名 |  |  |  | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
担当工事内容
|  |  |  | 元方安全衛生管理者 |  | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
| 会長 |  | 統括安全衛生責任者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
副会長
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 1 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 会 社 名 | [8 empty] | 型枠工 | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名 | [9 empty] | 会 社 名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者 | [9 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者 | [9 empty] | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 | [9 empty] | 専 門 技 術 者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日

## 施工体系図 (記載例)
施工体系図記載例
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
| 発注者名 |  | △△商事株式会社 |  | 工期 |  |  | 自 | 14 |  |  |  | 年 | 4 |  |  | 月 | 5 |  | 日
| 工事名称 |  | ○○ビル新築工事 |  |  |  |  | 至 | 15 |  |  |  | 年 | 3 |  |  | 月 | 14 |  | 日
| 元請名 |  | 谷小建設（株） |  | 構内電気設備・照明設備 | 会 社 名 | [5 empty] | 福川工業（株） | [7 empty] | 照明設備 | 会 社 名 | [5 empty] | 山賀電気（有） | [8 empty] | 会 社 名 | [14 empty] | 会 社 名
| 監督員名 |  | 谷小 二郎 |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 福川 四郎 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 山賀 太郎 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者
| 監理技術者名 |  | 谷小 二郎 |  |  | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 金山 次郎 | [8 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 山賀 太郎 | [8 empty] | 主 任 技 術 者 | [14 empty] | 主 任 技 術 者
| 専門技術者名 |  | 原山 太郎 |  |  | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者
|  | 担当工事内容 | 冷暖房設備工事 給排水設備工事 |  | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
| 専門技術者名 |  |  |  | 工期 |  | 14 | 年 | 4 | 月 | 11 | 日 | ～ | 15 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日 | 工期 |  | 14 | 年 | 8 | 月 | 10 | 日 | ～ | 15 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日 | 工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
担当工事内容
|  |  |  | 元方安全衛生管理者 | コンクリート工・足場等仮設工・鉄筋工・型枠工 | 会 社 名 | [5 empty] | 橋末産業（株） | [7 empty] | 鉄筋工 | 会 社 名 | [5 empty] | 浪本鉄筋工業（有） | [7 empty] | 鉄筋設置時の重量物の揚重運搬配置 | 会 社 名 | [5 empty] | 山倉土木（株） | [8 empty] | 会 社 名
|  |  |  | 古川 五郎 |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 武田 四郎 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 松田 一郎 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 山倉 三郎 | [8 empty] | 安全衛生責任者
| 会長 |  | 統括安全衛生責任者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 橋末 次郎 | [8 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 松田 一郎 | [8 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 山倉 三郎 | [8 empty] | 主 任 技 術 者
谷小 二郎
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
副会長
[5 empty] | 工期 |  | 14 | 年 | 4 | 月 | 12 | 日 | ～ | 14 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 | 工期 |  | 14 | 年 | 4 | 月 | 23 | 日 | ～ | 14 | 年 | 12 | 月 | 1 | 日 | 工期 |  | 14 | 年 | 5 | 月 | 2 | 日 | ～ | 14 | 年 | 8 | 月 | 1 | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
永竹 太郎
[6 empty] | 会 社 名 | [13 empty] | 型枠工 | 会 社 名 | [5 empty] | 高辺工務店（株） | [8 empty] | 会 社 名 | [14 empty] | 会 社 名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 高辺 八郎 | [8 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [14 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 高辺 八郎 | [8 empty] | 主 任 技 術 者 | [14 empty] | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 工期 |  | 14 | 年 | 4 | 月 | 23 | 日 | ～ | 14 | 年 | 10 | 月 | 10 | 日 | 工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 会 社 名 | [14 empty] | 会 社 名 | [14 empty] | 会 社 名 | [14 empty] | 会 社 名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者 | [14 empty] | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [14 empty] | 主 任 技 術 者 | [14 empty] | 主 任 技 術 者 | [14 empty] | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者 | [14 empty] | 専 門 技 術 者
[5 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容 | [12 empty] | 工事 |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
一次下請を監督するために作成特定建設業者が監督員を置いた場合その氏名（＊）
作成特定建設業者が置いた監理技術者の氏名（＊）
作成特定建設業者が専門技術者を置いた場合その氏名（＊）
作成特定建設業者が統括安全衛生責任者を置いた場合その氏名（＊）
作成特定建設業者が置いた専門技術者が担当する工事の具体的内容（＊）
作成特定建設業者が元方安全衛生管理者を置いた場合その氏名（＊）
下請負人の商号名称
下請負人安全衛生責任者を置いた場合その氏名（＊）
下請負人が請負った建設工事の具体的内容
下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期
下請負人が専門技術者を置いた場合その氏名（＊）
下請負人が置いた主任技術者の氏名
下請負人が置いた専門技術者が担当する工事の具体的内容（＊）
作成特定建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工期
作成特定建設業者の商号名称
注 意
１．建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。
２．色付き部分は建設業法で定められた記載事項です。
３．説明書きの後に＊印がある部分は置かない場合もあるので、そのときは記載不要です。
４．下請負人が建設業の許可を受けていない場合は下請負人に関する「主任技術者」「専門技術者」に係る部分は記載不要です。

## 竣工書類一覧
竣 工 書 類 一 覧 (例）
工事名 | 平成○○面度 第○○○号
名張市公共下水道事業（中央処理区） | ○○○○○事業
富貴ヶ丘第１号幹線下水管渠布設工事（原出５工区）外 | ○○○○○○○○工事
完 成 図 書 目 録
ファイル 番号 | 図 書 名 | 備 考
1 | （１）施工計画書
（２）施工計画書（変更）
（３）実施工程表
| （４）着工時提出図書 | 道路使用許可申請書他
（５）工事履行状況報告書
2 | （６）使用材料調書
3 | （７）材料確認（検査）調書
（８）段階確認書
| （９）工事打合簿 | 指示、承諾、協議、提出、報告
（１０）出来形成果図表
4 | （１１）推進工事報告書 | ３５０工区、６００工区 （日報、推進成果表、納品書、写真等）
5 | （１２）薬液注入工事報告書 １ | ３５０工区 （日報、納品書、記録チャート、写真等）
6 | （１３）薬液注入工事報告書 ２ | ６００工区 （日報、納品書、記録チャート、写真等）
7 | （１４）品質管理
| （１５）建設産業廃棄物処理報告書 | アスガラ、コンガラ、汚泥
（１６）残土処分報告書
（１７）再生資源利用計画書（実施書）
| （１８）現場発生品調書 | 円形覆工板
（１９）安全教育等実施報告書
（２０）工事カルテ
| （２１）施工体系 | 施工体制台帳、部分下請負通知書他
| （２２）納品伝票 | 交通誘導員日報含む | 1
（２３）社内検査報告書
（２４）完了技術検査
（２５）完成図
8 | （２６）工事写真 １ | ３５０工区
立坑工、マンホール工、開削工、付帯工他
9 | （２７）工事写真 ２ | ６００工区
立坑工、マンホール工、付帯工他

## 完成図書内容内訳
完 成 図 書 内 容 内 訳 （例）
番号 | 図 書 名 | 図 書 内 訳 | 備 考
1 | 施工計画書 | 当初の施工計画書
2 | 施工計画書（変更） | 変更時、及び竣工時（金額、内容等が変更した場合） | 変更したところは赤書
3 | 実施工程表 | 当初工程と実施工程の比較表 | 実施工程は赤書
4 | 着工時提出図書 | 道路使用許可申請書等
5 | 工事履行状況報告書 | 前月分の出来高を翌月１日付で提出 | 第１１号様式
6 | 使用材料調書 | 使用前に承認願等を添付して提出 | 第７号様式 各材料毎にインデックスを付ける
7 | 材料確認（検査）調書 | 材料確認立会検査を受けた調書一覧表を作成し 材料確認（検査）調書にはインデックスを付ける | 第７－１号様式
8 | 段階確認書 | 段階確認立会検査を受けた調書一覧表を作成し 段階確認書にはインデックスを付ける | 第１２号様式
9 | 工事打合せ簿 | 協議、提出、報告等別に整理しそれぞれに一覧表を 付けてインデックスを貼り判り易く整理する | 第９号様式
10 | 出来形成果図表 | 各構造物の測定結果一覧表を作成し規格値に収まっているか確認する。 推進工の場合は略図を作成するとよい。 | 様式１－２
11 | 推進工事報告書 | 推進日報、データシート、材料集計表、使用材料数量対比表 材料受払簿、酸素濃度測定、納品書、工事写真 | 推進工のみでまとめる
12 | 薬液注入工事報告書 １ | 施工位置、注入数量比較一覧表、注入日報、納品書、材料入荷写真 空袋検査、流量計成績書、チャート紙、工事写真、ＰＨ水質管理表 | 薬注工のみでまとめる（３５０工区）
13 | 薬液注入工事報告書 ２ | 施工位置、注入数量比較一覧表、注入日報、納品書、材料入荷写真 空袋検査、流量計成績書、チャート紙、工事写真、ＰＨ水質管理表 | 薬注工のみでまとめる（６００工区）
14 | 品質管理 | 推進工データシート、コンクリート品質証明書、現場密度試験 コアー密度試験他
15 | 建設産業廃棄物処理報告書 | 産廃処理委託契約書、アスガラ・コンガラ・汚泥別搬出集計表 マニフェスト伝票（Ａ，Ｅ票）写し添付、追跡調査写真
16 | 残土処分報告書 | 残土搬入届出書、残土搬入最終報告書添付 追跡調査写真 | 公共残土捨場
17 | 再生資源利用計画書（実施書） | 再生資源利用計画書（実施書）、再生資源利用促進計画書（実施書）を 建設副産物情報センターにインターネットで報告 | 工事登録証明書受領
18 | 現場発生品調書 | ２５Ｍ２の円形覆工板 | ６号様式
19 | 安全教育等実施報告書 | 毎月４時間の開催記録（教育内容、受講者名簿｛直筆サイン｝、教材、 教育状況写真）を添付 | 安全大会、安全朝礼等も 含む
20 | 工事カルテ | 受注時、変更時、竣工時 | １０日以内に登録
21 | 施工体系 | 施工体系図、工事担当技術者台帳、災防協議会兼施工体系図 部分下請負通知書
22 | 納品伝票 | 各種納入伝票及び交通誘導員日報・集計表含む
23 | 社内検査報告書 | 社内完了検査報告書及び検査状況写真
24 | 完了技術検査 | 出来形検束結果一覧表（推進略図）、現場検査・書類検査 状況写真添付 | 技術センターの完了検査
25 | 完成図 | 竣工図面１式
26 | 工事写真 １ | 推進工、薬液注入工を除く工事写真 | ３５０工区 | 1
27 | 工事写真 ２ | 推進工、薬液注入工を除く工事写真 | ６００工区