## 表紙
施 工 計 画 書
|  |  |  | 16年 | 1月
|  |  |  | 17年 | 2月
|  |  |  | 18年 | 3月
|  |  |  | 19年 | 4月
|  |  |  | 20年 | 5月
|  |  |  | 21年 | 6月
|  |  |  | 22年 | 7月
|  |  |  | 23年 | 8月
|  |  |  | 24年 | 9月
| 平成 | 16年 | 3月 | 25年 | 10月
|  |  |  | 26年 | 11月
|  |  |  | 27年 | 12月
28年
29年
30年
31年

## 施工計画書(目次）
第1号様式
--- 目 次 ---
| 総則 | 1
| 工事概要 | 2
| 計画工程表 | 3
| 現場組織表 | 4
| 安全管理 | 5
| 指定機械 | 6
| 主要資材 | 7
| 施工方法 | 8
| 施工管理計画 | 9
| 緊急時の体制及び対応 | 10
| 交通管理 | 11
| 環境対策 | 12
| 現場作業環境の整備 | 13
| 再生資源の利用の促進 | 14
| その他 | 15

## 総則
（１）総則
適用範囲 | 本施工計画書は、○○府 ○○事務所 発注の
○○跨道橋耐震補強工事（その２）に適用する。
適用仕様書及び準拠図書 | 契約書
現場説明書
本工事特記仕様書および設計図書
| 土木請負工事必携 | 大阪府 土木部
| 道路橋示方書・同解説 | 日本道路協会
| 鋼道路橋施工便覧 | 日本道路協会
| 鋼道路橋塗装便覧 | 日本道路協会
| コンクリート標準示方書（施工編） | 土木学会
変更・疑義協議 | 作業の進捗により本施工計画書にやむをえず、変更が、生じた場合は、
施工に先立ち、監督職員に提出します。

## （２）工事概要
（2）工 事 概 要
工事名 | ○○跨道橋耐震補強工事（その２）
路線・河川名 | 主要地方道 大阪○○線
[6 empty] | 自） 平成 １６年 |  | 至） 平成 １６年
[6 empty] | 自） 平成 １７年 |  | 至） 平成 １７年
工事場所 | ○○市○○町３丁目 |  |  |  |  | 自） 平成 １８年 |  | 至） 平成 １８年
| ○○市○○町４丁目 |  |  |  |  | 自） 平成 １９年 |  | 至） 平成 １９年
[6 empty] | 自） 平成 ２０年 |  | 至） 平成 ２０年
工期 | 自） 平成 １６年 |  | 3月 | 5日 |  | 自） 平成 ２１年 |  | 至） 平成 ２１年
| 至） 平成 １７年 |  | 2月 | 8日 |  | 自） 平成 ２２年 |  | 至） 平成 ２２年
請負金額 | 当初 | ￥□□円 |  | （内消費税 ￥□□円） |  | 1月 | 1日
[6 empty] | 2月 | 2日
[6 empty] | 3月 | 3日
工事内容 | [5 empty] | 4月 | 4日
| 耐震補強工 |  |  |  |  | 5月 | 5日
| 土工 |  |  |  | １式 | 6月 | 6日
| 耐震補強工 |  |  |  | １式 | 7月 | 7日
| 落橋防止工 |  |  |  | １式 | 8月 | 8日
| 変位制限装置工 |  |  |  | １式 | 9月 | 9日
| 雑工 |  |  |  | １式 | 10月 | 10日
[6 empty] | 11月 | 11日
[6 empty] | 12月 | 12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

## （3）計画工程表
（3）計画工程表
平成 １6年度 ○○橋耐震補強工事実施工程表 | [16 empty] | 平成 |  | 16 | 年 |  | 10 |  | 月 | 18 | 日
[17 empty] | 平成 |  | 17 | 年 |  | 2 |  | 月 | 28 | 日 |  | 現場代理人
工 種 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 構成比率 | 月 |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 | [5 empty] | 1月 | [6 empty] | 2月 |  |  |  | 摘 要
[5 empty] | 日 |  | 1 | 10 | 20 | 30 | 1 | 10 | 20 | 30 | 1 | 10 |  | 20 |  | 30 | 1 |  | 10 |  | 20 |  | 30 | 1 | 10 | 20 | 28
準備工 | 計画・照査・調査 |  | １式 | 5 | 100 | [29 empty] | 1
[5 empty] | ％ | [28 empty] | 平成16年度 | 2
| 関係先協議打合 |  | １式 | 1 | [29 empty] | 平成17年度 | 3
[34 empty] | 平成18年度 | 4
土工 |  |  | １式 | 10 | [29 empty] | 平成19年度 | 5
[6 empty] | 90 | [27 empty] | 平成20年度 | 6
[34 empty] | 平成21年度 | 7
[34 empty] | 平成22年度 | 8
橋梁補強工 |  |  | １式 | 25 | [29 empty] | 平成23年度 | 9
[32 empty] | 施工進度管理 |  | 平成24年度 | 10
[34 empty] | 平成25年度 | 11
[6 empty] | 80 | [26 empty] | 予定 | 平成26年度 | 12
落橋防止工 | 取付工 |  | １式 | 20 | [29 empty] | 平成27年度 | 13
[33 empty] | 変更予定(緑） | 平成28年度 | 14
[34 empty] | 平成29年度 | 15
[33 empty] | 実績（赤） | 平成30年度 | 16
| 工場製作工 |  | １式 | 8 | [30 empty] | 17
[6 empty] | 70 | [28 empty] | 18
19
[32 empty] | 全体工程管理 |  |  | 20
変位制限装置工 | 取付工 |  | １式 | 10 | [30 empty] | 21
[33 empty] | 予定 |  | 22
23
[6 empty] | 60 | [26 empty] | 変更予定(緑） |  | 24
| 工場製作工 |  | １式 | 4 | [30 empty] | 25
[33 empty] | 実績（赤） |  | 26
27
28
足場工 |  |  | １式 | 9 | [30 empty] | 29
[6 empty] | 50 | [28 empty] | 30
31
門扉取替工 |  |  | １式 | 5
40
片付け・雑工 |  |  |  | 3
30
20
10
0
全 体 ( 金 額 ） 工 程 |  |  |  | 100 | 計 画 |  | 6 |  |  |  | 35 |  |  |  | 75 | [5 empty] | 97 | [6 empty] | 100
実 施
記 事 ( 指 示 ・ 検 討 ・ 是 正 事 項 ）

## （4）現場組織
（4）現 場 組 織 表
現場事務所 | 未定
ＴＥＬ ０９０-○○-○○
未定
ＴＥＬ
ＦＡＸ
現 場 組 織 表
設計照査
工程管理
品質管理
|  |  | 施工管理 | 出来形管理
写真管理
測量
現場代理人 | 主任技術者
重機管理
機械管理
機械器具管理
TEL０９０－・・・・－・・・・ | TEL０９０－・・・・－・・・・
事務管理
|  |  | 事務管理 | 労務管理
資材管理
安全管理者
安全巡視員
TEL０９０－・・・・－・・・・

## （5）安全管理
（5）安 全 管 理
工事現場内の安全管理については、作業員の労働災害の防止並びに疾病を予防すると共に、第三者に対する災害の絶無を図り工事期間中安全巡視を行います。安全対策として下記の組織を構成し，又事故発生時における連絡表を次に定めます。又安全・訓練等の実施については、別紙様式（安全・訓練等の実施報告書）に整理し、提出します。
（Ａ）安 全 委 員 会 の 構 成
火気取締責任者
| （副委員長） |  |  |  |  | 電気取扱責任者
安全管理者
車輌取扱責任者
（委員長）
統括安全衛生責任者 | [5 empty] | 機械取扱責任者
部材取付作業主任者
| 衛生管理者 |  |  |  |  | 工場制作作業主任者
コア抜き作業主任者
（Ｂ）事 故 発 生 時 の 連 絡 表
○○土木事務所
TEL・・・・－・・-・・・・
○○病院
TEL・・・・－・・・・－・・・・
○○市市役所
|  |  | 現 場 事 務 所 |  |  |  | TEL・・－・・・・-・・・・
○○ 警 察 署
現場代理人
TEL・・・・－・・－・・・・
本社 ○○課長
TEL・・－・・・・－・・・・
○○消 防 署
TEL・・・・－・・－・・・・
○○労働基準監督署
TEL・・－・・・・－・・・・
（Ｃ）安 全 管 理 活 動
工事中は、無事故無災害を目標とし、下記活動を行います。
＊＊＊実 施 事 項＊＊＊
（ａ）日常活動
１．安全朝礼,ツールボックスミーテイングの実施
２．危険予知活動（ＫＹＭ）の実施
３．毎日の工事打ち合せ
日々作業の工程打ち合せ並びに業者間の連絡
職場の安全集会
安全責任者による点検・是正
新規入場者教育の実施
作業所長、安全巡視員によるパトロール及び指導
（ｂ）月例行事
１．月１回の安全パトロールの実施
２．月１回の安全協議会、安全大会の開催
ａ）日常活動
１．安全朝礼,ツールボックスミーテイングの実施
毎朝、定時に職員及び作業員を全員集めて、当日作業の予定、予想される災害、
その災害に対する具体的対策、危険個所、安全上の留意点等、またその他の連
絡事項を徹底します。また朝礼時に全員でラジオ体操を行い、午前中の体の調整
、健康状態の確認を行います。
職長・作業主任者は、指揮下の作業員全員に対して朝礼後または休憩時間等に
当日、翌日の作業予定、作業手順、作業方法、作業ポイント・保護具の指示・
工具の点検・危険場所等の安全留意事項について徹底させます。
２．危険予知活動の実施（ＫＹカードの作成）
毎日行われる作業に潜む危険を作業員自身が予知し、安全対策を実施し、事故
を未然に防止するために、毎日作業前（朝礼時）に危険予知活動を実施します。
また作業員は、それぞれの作業場所において、作業開始前に指差呼称による危
険予知を行うように指導徹底をします。
３．毎日の工事打ち合せ
作業所長は、毎日（１２時４５分～）職長・作業主任者を召集して、工事打合わせを
開き作業指示・作業間の調整を行います。
作業指示は、翌日作業開始までに作業員全員に徹底させます。
◇職場の安全集会
工事進行に伴い現場の環境や作業方法・作業順序等が変化するため、これにより
災害が発生することが予想されます。そのための災害防止対策として注意事項を
職長、作業主任者と共に検討します。
目的
・作業員自身に、常に安全に対する心構えを持たせる。
・職場の安全について職長、末端作業員から改善意見、提案を求める。
・末端作業員まで連絡事項等が伝わるようにする。
◇安全責任者による点検・是正（安全日誌への記入）
・設備、機器、作業方法、現場の衛生状態等現場の点検・是正を行う。
・作業員の服装、保護具、作業方法、健康状態等の点検・是正を行う。
・現場の整理整頓の点検・是正を行う。
・直ちに是正できない事項は、作業所長へ報告し、工事打合わせ等で検討して
ツールボックスミーティングで末端作業員まで通達し徹底させる。
◇新規入場者教育の実施
当作業所へ入場する全作業員に新規入場者教育を実施します。工事概要、作業に
おける注意事項、健康診断の確認、作業経験の確認を行います。
また安全管理への積極的な協力・実施、安全施工サイクルの説明を行い安全意識
の高揚を図ります。
ｂ）月例行事
１．月１回の安全パトロールの実施
◇安全パトロール（現場）
日々パトロールとして、作業所長の午前・午後の現場巡視の実施
定期パトロールとして、作業所安全衛生協議会開催時に協議会構成員
による安全パトロールの実施
◇安全パトロール（社内）
月１回の土木部安全パトロールの実施
２．月１回の安全協議会、安全大会の開催
◇安全衛生協議会
現場の事故災害防止及び安全活動の具体的実施についての協議、現場内規則の発案、
研究調査の機関として、現場職員、協力業者の責任者が組織運営し、協議会を開催
します。
【開催内容】
・作業所における安全対策、保安対策、環境対策等現場規律に関すること。
・月間工程、作業内容・手順、安全衛生管理目標、行事予定、連絡事項に関すること。
・作業標準に関すること。
・他現場災害事例から原因、再発防止に関すること。
・労働者の健康管理に関すること。
・意志の疎通を行う。
◇安全大会
作業所長は、毎月１回月、作業員全員を召集して、安全大会を開催します。
【開催内容】
・当月間工程、作業内容
・安全講話
・作業箇所、機械器具、施設の点検、安全衛生点検
・安全衛生教育
・現場の整理整頓、清掃等
・災害緊急事態を想定した消火訓練、避難訓練、救護訓練等
・行事予定
・安全訓練の実施
安全訓練実施計画表に基づき、月１回４時間の教育を行い安全意識の高揚を図ります。
安全訓練実施予定計画表
実 施 年 月 |  |  | 主 な 実 施 予 定 内 容
平成１６年 １１月 |  |  | ・月間安全衛生計画表の説明及び検討
・今月の工程における注意点
・今月の作業における予測される災害について（危険予知訓練）
・災害事例の検討と対策
・安全衛生教育ビデオでの討議
・安全協議会について
平成１６年 １２月 |  |  | ・月間安全衛生計画表の説明及び検討
・今月の工程における注意点
・五感活用プログラム
・災害事例の検討と対策
・安全衛生教育ビデオでの討議
平成１６年 １月 |  |  | ・災害事例から学ぶ
安全対策の決め手
・月間安全衛生計画表の説明及び検討
・今月の工程における注意点
平成１６年 ２月 |  |  | ・災害事例から学ぶ
安全対策の決め手
・月間安全衛生計画表の説明及び検討
・今月の工程における注意点
安全・訓練等の実施報告書
実 施 年 月 日 |  | 平成 ○○年 ○○月 ○○日 （ ○曜日）
○○時 ～ ○○時
場 所 |  |  | ○○○○作業所
○○現場事務所
参 加 者 |  | 安全管理者 ○○○○ 他作業員 ○○名
実 施 内 容
実 施 状 況 写 真

## （６）主要機械計画表
（６） 指 定 機 械
指定機械は無いが、特記仕様書 第１編１－１－３５ の 低騒音型、低振動型・排ガス対策型建設機械を使用する。
（下記主要機械計画表参照）
主要機械計画表
工 種 | 種 別 | 機械名 | ユニック車 | バックホー | 発動発電機 | コンプレッサー | コア削孔機 | デスクサンダー | 攪拌機 | 電気ドリル | 電動のこぎり | 電動バイブレーター
|  | 細別 規格 | ４ｔ | ０．３m3 | １５kva | ３．７ｍ３ | １００Ｖ ６８０Ｗ | １００Ｖ ５９０Ｗ | １００Ｖ ７００Ｗ | １００Ｖ ７００Ｗ | １００Ｖ ７００Ｗ | １００Ｖ ２８０Ｗ
|  | 排気ガス 対策有無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
|  | 低騒音 対策有無 |  | 〇 |  | 〇
|  | 低振動 対策有無 |  | 〇 |  | 〇
橋脚補強工（土工含） |  |  | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
落橋防止工 |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○
変位制限装置工 | 製品搬入 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○

## （７）主要資材
（７）．使用資材
主 要 資 材 計 画 表
品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 | 摘 要
鋼材 | ＳＭ490 | ｔ |  | 変位制限・落橋防止
| SＭ４００ | ｔ |  | 変位制限・落橋防止
| SS４００ | ｔ |  | 変位制限・落橋防止
高力ボルト Ｓ１０Ｔ | Ｍ２４ | 本 |  | 変位制限
Ｒ.Ｂ Ｓ３５ＣＮ | φ７０ | 本 |  | 変位制限
1種ナット | Ｍ６８ | 個 |  | 変位制限
2種ナット | Ｍ６８ | 個 |  | 変位制限
無収縮モルタル |  | ｍ3 |  | 変位制限
塗装 | Ｃ系塗装 （エポキシ系） | ｍ2 |  | 変位制限・落橋防止
緩衝ゴム | 合成ゴム t=50mm | ｍ2 |  | 落橋防止
鉄筋 | Ｄ１６ | ｔ | 1.94 | 橋脚補強
| Ｄ１９ | ｔ | 0.71 | 橋脚補強
| Ｄ２２ | ｔ | 0.818 | 橋脚補強
| Ｄ２５ | ｔ | 0.25 | 橋脚補強
| Ｄ２９ | ｔ | 0.632 | 橋脚補強
エポキシ樹脂 |  | ｍ3 | 0.28 | 橋脚補強
生コンクリート | ２４－８－２０ＢＢ | ｍ3 | 38.3 | 橋脚補強

## （8）施工方法
（8）．施工方法
（ａ）一般事項
①作業時間及び休日又は夜間作業
イ） 作 業 時 間
集合時間 |  |  | 7:55 | ～
ラジオ体操 |  |  | 8:00 | ～ | 8:05
点呼・打合せ |  |  | 8:05 | ～ | 8:10
ＫＹ活動 |  |  | 8:10 | ～ | 8:15
持場点検 |  |  | 8:15 | ～ | 8:20
作業開始 |  |  | 8:20 | ～
昼休み |  |  | 12:00 | ～ | 12:50
業務打合せ（安全工程） |  |  | 12:50 | ～ | 13:00
持場片付け |  |  | 16:45 | ～ | 17:00
作業終了 |  |  |  | ～ | 17:00
休 憩 |  |  | 午前・午後各１５分間
ロ） 休 日
| 土日曜日 | 祝祭日
但し、作業の区切りその他により終業時間を変更する場合は、監督職員に報告して実施する。
工程の関係又はその他の理由により、休日あるいは夜間において作業を実施する場合は、
休日（夜間）作業届を提出するとともに、安全対策，監督員の立会い等については、別途
打合せをします。
②工事着手に先立ち、関係する官庁等と打合せを行いう。

## 8-1橋脚補強
8－１、橋脚補強工
フローチャート
準 備 工
設 計 照 査
障害物撤去・養生
掘 削
鉄 筋 探 査
コンクリート削孔
下 地 処 理工
鉄 筋 （定着）工
型 枠 工
コンクリート打設工
養生・脱型
埋 戻
障 害 物 復 旧
１） | 準備工
工事施工に先立ち、関係機関との協議、工程の検討を行うとともに、搬入路及び足場の架設方法、
工事施工に必要な資機材の手配と搬入時期の検討を行います。また、工事現場周辺の調査を行
い、相違点があれば、監督員に報告し、協議します。
２） | 設計照査
設計図書、設計計算書の照査を行い、設計図書、設計計算書に間違いがあれば、監督員に
報告します。
３） | 障害物撤去・養生
障害物の撤去は、再使用するものをきちんと保存しておく
撤去できない障害物は、障害物管理者と打合せの上、養生しながら掘削をする。
４） | 掘削
掘削は、現地状況に応じて効率のよい方法で施工する。掘削時には、埋設物に十分
注意するとともに、既設RC橋脚を傷をつけないよに行なう。
５） | 下地処理
既設橋脚面と巻立コンクリートの付着・一体性を持たせる為、デスクサンダー等で、目荒らしを
行なう。また、不純物（ゴミ、油、塩分等）を完全に除去する。
６） | コンクリート削孔工
鉄筋探査後に決定した位置にマーキングを行い、削岩機にて削孔を行う。
|  | 削孔径 ： | φ４０ｍｍ 削孔長 ： ５６０ｍｍ |  |  | ＰＮ－５
|  | 削孔径 ： | φ４０ｍｍ 削孔長 ： ７７０ｍｍ １０１５ｍｍ |  |  | ＰＮ－５
|  | 削孔径 ： | φ４０ｍｍ 削孔長 ： ４５０ｍｍ ４５０ｍｍ |  |  | ＰＮ－７
|  | 削孔径 ： | φ４０ｍｍ 削孔長 ： ７７０ｍｍ ８７５ｍｍ |  |  | ＰＮ－８
|  | 削孔径 ： | φ４０ｍｍ 削孔長 ： ７７０ｍｍ １０１５ｍｍ |  |  | ＰＮ－９
削孔途中で、既設鉄筋に干渉した際は直ちに作業を中止し、既設鉄筋の状況確認後、変更位置
を決定し、削孔を行います。
削孔長の確認は、検尺棒を作成し、検尺棒を挿入し削孔長を確認する。
７） | 鉄筋(定着）工
アンカー筋の定着にはエポキシ樹脂を使用し使用する材料の主剤と硬化剤を所定の混合比で、
計量し、十分に撹拌する。
注入後は、過度の振動衝撃を与えないよう注意して養生を行なう。
鉄筋切断は、鉄筋切断機を使用し、曲げ加工は、常温で鉄筋曲げ機を使用し設計図に基づいて
正確に加工する。
組立は、人力で、行い、鉄筋の結束には、結束用なまし鉄線を使用する。
鉄筋圧接に際しては、圧接作業前にデスクサンダーにてゴミ・浮き錆を除去してから溶接を行なう。
８） | 型枠工
型枠は、設計図書に示されたコンクリート構造物に一致するように強固に組立てる
型枠と型枠の継ぎ目は、段差の無いように注意して組立てる。
９） | コンクリート打設工
プラントで規定の品質に造られたレディミクストコンクリートを生コン運搬車で搬入し、
搬入された材料のスランプを測定し、所定の値であることを確認後、ポンプ車により打設する。
ポンプ車による打設は、配管の曲がりを極力少なくし、水平あるいは、上向きに配管し、型枠
や鉄筋に直接支持させない。
コンクリートの打設高さは、１．５ｍ以下とし、締固は、バイブレーターで行い、コンクリートが、
鉄筋および型枠の隅々に行きわたるようにする。
１１） | コンクリート養生
打設後は、急激な温度変化を受ける恐れの有る場合は、シート等で養生する。
②橋軸方向
フローチャート
準 備 工
取付位置調査墨出し
設 計 照 査
材 料 手 配
工 場 製 作
現 場 孔 明 工
塗 装 剥 離 工
現 場 溶 接 工
緩 衝 材 取 付 工
ブラケット取付工
現 場 塗 装 工
１） | 準備工
工事施工に先立ち、関係機関との協議、工程の検討を行うとともに、搬入路及び足場の架設方法、
工事施工に必要な資機材の手配と搬入時期の検討を行います。また、工事現場周辺の調査を行
い、設計図書と照査を行い、相違点があれば、監督員に報告し、協議します。
２） | 取付位置調査墨出し
調査測量後、下弦材フランジ面にブラケット取付位置を設計図書通りに位置出しを行います。
３） | 設計照査・材料手配・工場製作
ブラケットの取付位置が設計図書と同じであれば、材料手配を行い工場製作を行います。
尚、設計図書と違いがあれば、設計照査を行い承諾図を作成し、監督員の承諾後、材料手配を行い
工場製作を行います。
４） | 現場孔明
下弦材フランジ面に位置出しした箇所にポンチを打ち、所定の位置での芯ズレがないように確認し、
マグネット式ドリルにて、下弦材に孔明けを行います。
５） | 塗装剥離工
下弦材に鋼材取付位置及びをマーキングし、既設塗装面をディスクサンダー等を用いてケレンを行い
ます。尚、桁内部については、送風機等を用いて換気を十分に行います。
ケレン範囲は、ボルト接合部は鋼材取付位置及び鋼材面から５０ｍｍとし、溶接部は、溶接線から
１００ｍｍとする。
６） | 現場溶接工
ケレン完了後、下弦材ウェブ面に設計図書の位置に補強部材を設置し溶接作業を行います。
溶接完了後、浸透液探傷法により欠陥の有無を調べます。
（別項にて詳細説明）
７） | 緩衝材取付
ブラケットに、緩衝ゴムをボルトにて取り付けます。
８） | ブラケット取付工
チェーンブロック・レバーブロック等を使用し所定の位置にブラケットを設置します。
９） | 高力ボルト工
高力ボルト本締めは予備締めを行いマーキングしたのち、本締めを行います。
（別項にて詳細説明）
１０） | 現場塗装工
塗装面の汚れ、油脂類等を除去し、所定の仕様にて現場塗装を行ないます。
作業中は、塗料が飛散しないよう注意して作業を行います。
（別項にて詳細説明）

## 8-2変位制限
8－２、変位制限装置設置工
フローチャート
準 備 工
設 計 照 査
取付位置調査墨出し
コンクリート削孔工
削孔位置出し
| 材 料 手 配 |  | 台座部チッピング
| 工 場 製 作 |  | 台座モルタル型枠工
鉄 筋 ・ 型 枠 工
アンカー筋設置工
無収縮モルタル打設
現 場 孔 明 工
塗 装 剥 離 工
ブラケット取付
ブラケット・ボルト本締
現 場 塗 装 工
１） | 準備工
工事施工に先立ち、関係機関との協議、工程の検討を行うとともに、搬入路及び足場の架設方法、
工事施工に必要な資機材の手配と搬入時期の検討を行います。また、工事現場周辺の調査を行
い、相違点があれば、監督員に報告し、協議します。
２） | 設計照査
設計図書、設計計算書の照査を行い、設計図書、設計計算書に間違いがあれば、監督員に
報告します。
３） | 取付位置調査墨出し
調査測量後、端横桁フランジ面と橋台上面にブラケット取付位置及びアンカー筋の設置位置を、
設計図書通りに位置出しを行います。
４） | コンクリート削孔工
鉄筋探査後に決定した位置にマーキングを行い、ダイヤモンドコアマシンにて削孔を行う。
削孔径 ： φ80ｍｍ 削孔長 ： 700ｍｍ
削孔途中で、既設鉄筋に干渉した際は直ちに作業を中止し、既設鉄筋の状況確認後、変更位置
を決定し、削孔を行います。
削孔長の確認は、検尺棒を作成し、検尺棒を挿入し削孔長を確認する。
５） | 材料手配・工場製作
アンカーボルトの取付位置が設計図書と同じであれば、材料手配を行い工場製作を行います。
又、設計図書と違いがあれば、変位制限装置構造図（その１）平面図に従い、
監督員の承諾後、材料手配を行い、工場製作を行います。
６） | 現場孔明
端横桁フランジ面に位置出しした箇所にポンチを打ち、所定の位置での芯ズレがないように確認し、
マグネット式ドリルにて、主桁下フランジに孔明けを行います。
７） | 塗装剥離工
主桁下フランジに鋼材取付位置及びをマーキングし、既設塗装面をディスクサンダー等を
用いてケレンします。
ケレン範囲は、ボルト接合部は鋼材取付位置及び鋼材面から10ｃｍとします。
８） | 高力ボルト工
高力ボルト本締めは予備締めを行いマーキングしたのち、本締めを行います。
（別紙参照）
９） | 現場塗装工
塗装面の汚れ、油脂類等を除去し、所定の仕様にて現場塗装を行ないます。
作業中は、塗料が飛散しないよう注意して作業を行います。
（別紙参照）
②橋軸方向
フローチャート
準 備 工
取付位置調査墨出し
設 計 照 査
材 料 手 配
工 場 製 作
現 場 孔 明 工
塗 装 剥 離 工
現 場 溶 接 工
緩 衝 材 取 付 工
ブラケット取付工
現 場 塗 装 工
１） | 準備工
工事施工に先立ち、関係機関との協議、工程の検討を行うとともに、搬入路及び足場の架設方法、
工事施工に必要な資機材の手配と搬入時期の検討を行います。また、工事現場周辺の調査を行
い、設計図書と照査を行い、相違点があれば、監督員に報告し、協議します。
２） | 取付位置調査墨出し
調査測量後、下弦材フランジ面にブラケット取付位置を設計図書通りに位置出しを行います。
３） | 設計照査・材料手配・工場製作
ブラケットの取付位置が設計図書と同じであれば、材料手配を行い工場製作を行います。
尚、設計図書と違いがあれば、設計照査を行い承諾図を作成し、監督員の承諾後、材料手配を行い
工場製作を行います。
４） | 現場孔明
下弦材フランジ面に位置出しした箇所にポンチを打ち、所定の位置での芯ズレがないように確認し、
マグネット式ドリルにて、下弦材に孔明けを行います。
５） | 塗装剥離工
下弦材に鋼材取付位置及びをマーキングし、既設塗装面をディスクサンダー等を用いてケレンを行い
ます。尚、桁内部については、送風機等を用いて換気を十分に行います。
ケレン範囲は、ボルト接合部は鋼材取付位置及び鋼材面から５０ｍｍとし、溶接部は、溶接線から
１００ｍｍとする。
６） | 現場溶接工
ケレン完了後、下弦材ウェブ面に設計図書の位置に補強部材を設置し溶接作業を行います。
溶接完了後、浸透液探傷法により欠陥の有無を調べます。
（別項にて詳細説明）
７） | 緩衝材取付
ブラケットに、緩衝ゴムをボルトにて取り付けます。
８） | ブラケット取付工
チェーンブロック・レバーブロック等を使用し所定の位置にブラケットを設置します。
９） | 高力ボルト工
高力ボルト本締めは予備締めを行いマーキングしたのち、本締めを行います。
（別項にて詳細説明）
１０） | 現場塗装工
塗装面の汚れ、油脂類等を除去し、所定の仕様にて現場塗装を行ないます。
作業中は、塗料が飛散しないよう注意して作業を行います。
（別項にて詳細説明）

## 8-3落橋防止
8－3、落橋防止工
フローチャート
準 備 工
設 計 照 査
材 料 手 配
工 場 製 作
鉄 筋 ・ 型 枠 工
現 場 孔 明 工
塗 装 剥 離 工
現 場 溶 接
ブラケット取付
ブラケット・ボルト本締
現 場 塗 装 工
緩 衝 ゴ ム 取 付
１） | 準備工
工事施工に先立ち、関係機関との協議、工程の検討を行うとともに、搬入路及び足場の架設方法、
工事施工に必要な資機材の手配と搬入時期の検討を行います。また、工事現場周辺の調査を行
い、相違点があれば、監督員に報告し、協議します。
２） | 設計照査
設計図書、設計計算書の照査を行い、設計図書、設計計算書に間違いがあれば、監督員に
報告します。
３） | 材料手配・工場製作
アンカーボルトの取付位置が設計図書と同じであれば、材料手配を行い工場製作を行います。
又、設計図書と違いがなければ、落橋防止装置詳細図に従い、
監督員の承諾後、材料手配を行い、工場製作を行います。
４） | 現場孔明
端横桁フランジ面に位置出しした箇所にポンチを打ち、所定の位置での芯ズレがないように確認し、
マグネット式ドリルにて、主桁下フランジに孔明けを行います。
５） | 塗装剥離工
主桁下フランジに鋼材取付位置及びをマーキングし、既設塗装面をディスクサンダー等を
用いてケレンします。
ケレン範囲は、ボルト接合部は鋼材取付位置及び鋼材面から10ｃｍとします。
６） | 現場溶接
溶接・溶接材料の清掃・乾燥状態に注意し、 施工します。
（別紙参照）
７） | 高力ボルト工
高力ボルト本締めは予備締めを行いマーキングしたのち、本締めを行います。
（別紙参照）
現場塗装工
８） | 塗装面の汚れ、油脂類等を除去し、所定の仕様にて現場塗装を行ないます。
作業中は、塗料が飛散しないよう注意して作業を行います。
（別紙参照）
緩衝ゴム取付
塗装面を傷めない様に緩衝ゴムを取付ます。
②橋軸方向
フローチャート
準 備 工
取付位置調査墨出し
設 計 照 査
材 料 手 配
工 場 製 作
現 場 孔 明 工
塗 装 剥 離 工
現 場 溶 接 工
緩 衝 材 取 付 工
ブラケット取付工
現 場 塗 装 工
１） | 準備工
工事施工に先立ち、関係機関との協議、工程の検討を行うとともに、搬入路及び足場の架設方法、
工事施工に必要な資機材の手配と搬入時期の検討を行います。また、工事現場周辺の調査を行
い、設計図書と照査を行い、相違点があれば、監督員に報告し、協議します。
２） | 取付位置調査墨出し
調査測量後、下弦材フランジ面にブラケット取付位置を設計図書通りに位置出しを行います。
３） | 設計照査・材料手配・工場製作
ブラケットの取付位置が設計図書と同じであれば、材料手配を行い工場製作を行います。
尚、設計図書と違いがあれば、設計照査を行い承諾図を作成し、監督員の承諾後、材料手配を行い
工場製作を行います。
４） | 現場孔明
下弦材フランジ面に位置出しした箇所にポンチを打ち、所定の位置での芯ズレがないように確認し、
マグネット式ドリルにて、下弦材に孔明けを行います。
５） | 塗装剥離工
下弦材に鋼材取付位置及びをマーキングし、既設塗装面をディスクサンダー等を用いてケレンを行い
ます。尚、桁内部については、送風機等を用いて換気を十分に行います。
ケレン範囲は、ボルト接合部は鋼材取付位置及び鋼材面から５０ｍｍとし、溶接部は、溶接線から
１００ｍｍとする。
６） | 現場溶接工
ケレン完了後、下弦材ウェブ面に設計図書の位置に補強部材を設置し溶接作業を行います。
溶接完了後、浸透液探傷法により欠陥の有無を調べます。
（別項にて詳細説明）
７） | 緩衝材取付
ブラケットに、緩衝ゴムをボルトにて取り付けます。
８） | ブラケット取付工
チェーンブロック・レバーブロック等を使用し所定の位置にブラケットを設置します。
９） | 高力ボルト工
高力ボルト本締めは予備締めを行いマーキングしたのち、本締めを行います。
（別項にて詳細説明）
１０） | 現場塗装工
塗装面の汚れ、油脂類等を除去し、所定の仕様にて現場塗装を行ないます。
作業中は、塗料が飛散しないよう注意して作業を行います。
（別項にて詳細説明）

## 8-4無収縮モルタル
８－4、 無収縮モルタルの施工
（変位制限工）
（１）使用材料
１）モルタル材
プレミックスタイプの無収縮モルタル材を使用する。
配合は下表による。
| 製 品 名 ： |  | デンカプレタスコン TAPE-1
| 製 造 会 社 ： |  | 電気化学工業株式会社
配合表
目 軟 度
|  |  | W/(C+T) | セメント | 混和材 | 砂 | 水 | 練上がり量
| 種 類 | Ｊロート
|  |  | (%) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (L)
流下値（秒）
| 無収縮モルタル | ８ ± ２ | 36 |  | 25 ( １袋 ) |  | 4.5 | 13.3
２）練り混ぜ水
上水道水またはこれに準ずるものを使用する。
（２）品質規格
| 項 目 | 規 格 値 |  | 備 考
| コンシステンシー | ８ ± ２ （秒） |  | Ｊロート試験
（流下時間）
| 圧縮強度 | ４５Ｎ／ｍｍ２以上 |  | 供試体 径 5 cm * 高 10 cm
|  | （材例２８日） |  | JIS A 1108
（３）練り混ぜ
１）計 量
材料は、メーカー規格で１袋２５Ｋｇなので、１袋ごとの練り混ぜとする。
２）ミ キ サ
材料投入後５分以内に所要の品質を備えた注入モルタルを、中断させないで連続して練り混
ぜられるものを用いる。
３）材料の投入
材料の投入は、ミキサを回転させながら、
①水の全量の２／３
②グラウト材の順に投入し、１分間練り混ぜを行い、モルタルの軟度（フロー）を目視で確認
しながら、
③残りの１／３の水を投入し、更に２分間の本練りを行う。
４）練り混ぜ温度
モルタルの練り混ぜ温度は、原則として５℃以下もしくは３５℃以上になってはならない。
この場合は、モルタルのミキシングを中止し、温水又は冷水を使用する対策を講じるものとする。
（４）注 入
型枠組立完了後、モルタル注入を行う。また、注入後は振動、衝撃を与えないように注意する。
１）フローチャート
チッピング
清掃・型枠組立
モルタル注入
仕上げ・清掃
養生
（５）清掃
１）施工に先立ちチッピング表面のゴミ・埃は、除去清掃する。
２）施工前にコンクリート表面を湿潤状態にし、余分な水分及びアンカーホール内に水が溜まっている
場合は除去する。
（６）型枠組立
１）型枠は作業中グラウトの圧力で動かないような厚みのある材料を使用し、堅固に組み立てる。
また、型枠はモルタルが漏れないよう隙間は無くす。
（７）モルタル注入
１）モルタルは、練り混ぜ後３０分以内に注入しなければならない。従って、注入箇所に出来るだけ
近い位置にプラントを設営し、練り混ぜ量は大量に練り混ぜないこととする。
２）注入は、慎重に注入作業を行う。
３）注入速度は、モルタルが気泡を巻き込むおそれがあるので、効率の良い作業性が得られる
範囲内で出来るだけ遅いほうが望ましい。
（８）仕上げ清掃
１）注入完了後は、モルタルのこぼれ等を速やかに清掃するものとする。
（９）養 生
１）モルタル表面の急激な乾燥を防ぐための湿潤養生（夏期）、モルタル中の水分の凍結を防ぐ
保温養生（冬期）等、必要な処置を施すものとする。

## 8-5高力ボルト・8-6現場塗装
８－5、高力ボルト工
| １） | トルシア形高力ボルトの締付
施工フローチャート
ス タ ー ト
|  | 接合部材調整 | [7 empty] | 軸力計の検定
[6 empty] | 保 管 |  |  | 現 場 予 備 試 験
作 業 開 始 前
|  | ボルトの挿入 |  |  | ＯＫ |  | 結果 |  | 第一日目 |  |  | ５組
[8 empty] | ＮＯ | 二日目以降 |  |  | ５組
予 備 締 め （６０％）
ＯＫ
[7 empty] | 結果 |  |  | 倍 数 抜 取 試 験
|  | 本 締 め （１００％） | [5 empty] | ＮＯ
|  | 全数目視検査 | [7 empty] | 試験製造ロットについ ては、廃棄処分とする
|  | 終 了 | [7 empty] | 他のロットについては 各ロット毎に再試験する。
| ２） | 使用ボルト
使用ボルトする高力ボルトのセットは、製作工場にて所定の検査を行い製品品質は、ＪＩＳ Ｂ１１８６
の規定を満足したものを用いる。
| ３） | セットの保管
① ボルトセットの保管にあたっては、工場出荷時の品質が現場施工時まで保たれるよう保管する。
② ボルトセットの包装は、できるだけ施工直前に解く。
③ ボルトセットは、規格・長さ別などに整理し保管する。
接合部材調整
①接合面の処理
接合する材片の接触面は、０．４以上のすべり係数が得られるように処理し、浮き錆・油・泥など
は十分に清掃する。
②継手の肌すき
部材と既設部材とは締付により密着するように施工する。
| ５） | 軸力計の検定
① 軸力計の検定は現場搬入時に１回、搬入後は３ヶ月に１回行う。
② 軸力計検定においては、アムスラー試験機の示す値の±３％以内のものを使用する。
| ６） | 現場予備試験
締付け作業を行うに当り、予め現場予備試験を行う。
|  | ① | 現場予備試験は、締付ボルト軸力の平均値が下記の表に適合するものを使用する。
（単位：ｋｎ）
|  |  |  | 規格 |  | ねじの呼び径 |  |  | 下限値 |  |  | 上限値 | 摘 要
|  |  |  | Ｓ１０Ｔ |  | Ｍ２２ |  |  | 212 |  |  | 249 | 常温時
[9 empty] | 207 |  |  | 261 | 常温時以外
|  |  |  | Ｓ１０Ｔ |  | Ｍ２４ |  |  | 247 |  |  | 290 | 常温時
[9 empty] | 241 |  |  | 304 | 常温時以外
|  | ② | 上記の規定を満足しない場合は、同じ製造ロットについて倍数試験を行い上表を満足すること
を確認する。
| ７） | ボルトの締付け
|  | ① | ボルトの締付け
ボルトの締付けは２回締めとし、予備締めで締付け軸力の６０％程度締付け、本締めで１００％
締付ける。
|  | ② | ボルトの締付機は、予備締めにはインパクトレンチ、本締めには専用締付機（シャーレンチ）を
使用する。
|  | ③ | 予備締め完了後白マジックによりボルト・ナット、座金および母材にマーキングする。
|  | ④ | ボルトの締付け順序は、ボルト群の中央から外側に向かって行う。
|  | ⑤ | 本締めは、チップの剪断を持って締付け完了とする。
|  | ８） | 検査
ボルトの締付けのピンテール切断面を目視により確認し全数について締忘れがないことを検査
する。
８－6、現場塗装工
| １） | 塗料
① 現場で使用する塗料は、下・中・上塗を同一メーカーのものとする。
② 塗料の受け入れに当っては、塗料の銘柄・ロット番号・製造年月日・数量・品質証明書等を
現品と照合する。
③ 塗料および希釈剤等は引火の危険があり、また、これらの発生ガスはある濃度以上になると
人体に有害であるため、保管や取扱いには特に注意する。
| ２） | 塗装作業者
塗装作業者は、鋼橋等の塗装工事に十分な経験を有する者を従事させます。
| ３） | 塗装仕様
|  | 塗 装 面 |  |  |  |  | 塗 装 仕 様 |  |  |  |  | 標準膜厚（μｍ）
|  | 変位制限装置 |  |  |  |  | ２種ケレン |  |  |  |  | －
[7 empty] | 変性エポキシ樹脂塗料（下塗） |  |  |  |  | 60
[7 empty] | 変性エポキシ樹脂塗料（下塗） |  |  |  |  | 60
[7 empty] | 変性エポキシ樹脂塗料（下塗） |  |  |  |  | 60
[7 empty] | ポリウレタン樹脂塗料（中塗） |  |  |  |  | 30
[7 empty] | ポリウレタン樹脂塗料（上塗） |  |  |  |  | 25
| ４） | 塗装方法
① 現場塗装に先立ち塗装面に付着した錆・ゴミ・油・水分等を清掃除去します。
② 塗装は刷毛塗りとし、塗りムラ・塗り残しのないように縦横に反復して入念に仕上げます。
③ 溶接部、ボルト接合部、その他構造の複雑な部分においても必要膜厚を確保します。
④ 上層の塗装は、下層の塗料が完全に乾燥を確認した上で行います。
⑤ 下記の場合は、塗装作業を中止します。
・気温が５℃以下の場合
・湿度が８５％以上の場合
・降雨等で表面が濡れているとき。
・風が強いとき、およびじんあいが多いとき。
・塗料の乾燥前に降雨のおそれがあるとき。
・炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。
・その他監督員が不適当と認めたとき。

## 8-7超音波垂直探傷
８－7、超音波垂直探傷 | [5 empty] | （変位制限装置工）
| １） | 調査方法
|  |  | ① | 超音波試験器の校正
JIS規格の標準試験片（STB-G V15-5.6)の探査面と探触子が密着するよう
にソニーコート（接触媒質）を探査面に塗布する。探触子を標準試験片に密着
させて超音波測定器の超音波伝播時間軸を標準試験片の長さに調整する。
|  |  | ② | サンプルのアンカーボルトでの確認
調査予定と同じ材質のアンカーボルトの頭部にソニーコートを塗布後、探触子
を密着させサンプルのアンカーボルト長と測定値との確認を実地する。
|  |  | ③ | 本測定
各アンカーボルトの頭部にソニーコートを塗布し、下図に示す様に探触子を
密着させて長さを測定する。また、測定器のモニター（測定波形）をデジタル
カメラで記録する。
| ２） | 調査使用器具
本調査に使用する機器を示す
[5 empty] | 名称 |  | 超音波デジタル探傷器
[5 empty] | 型式 |  | USM25
[5 empty] | 製造元 |  | AGFA
[5 empty] | 仕様 |  | 測定深度 | 2.5～10000mm
[5 empty] | 垂直探触子 |  |  |  | 超音波探傷器
超音波ビーム
アンカーボルト
探触子から超音波をアンカーボルト内部に伝わらせ、アンカーボルトの底部で
反射する超音波（底面エコー）を検出する。

## 8-9現場溶接
８－９、現場溶接 |  |  |  | （落橋防止工）
１） 鋼材の種類・溶接材料とその管理
| 溶接方法 |  |  | 母材の材質 |  |  | 溶接材料 （径ｍｍ） |  | ＪＩＳ規格 |  |  | メーカー |  |  |  | 摘要
| 炭酸ガス半自動溶接 |  |  | ＳＭ４００Ａ |  |  | ＳＦ－１ （φ１．２） |  | ＪＩＳ Ｚ ３３１３ ＹＦＷ－Ｃ５０ＤＲ |  |  | 日鐵住金溶接工業 |  |  |  | すみ肉溶接
２） 隅肉溶接の組立精度
材片の密着度は１．０ｍｍ以下とする。ただし、密着度（δ）が１．０ｍｍを超える場合は、以下の
ように施工します。
|  |  | １＜δ≦３のとき |  |  | 脚長をδだけ増す
|  |  | ３＜δ のとき |  |  | 開先を取り溶接
３）溶接前の部材の清掃と乾燥
溶接を行おうとする部分の錆、塗料、油等をきれいに清掃します。また、溶接線周辺を十分
乾燥させた上で溶接を行います。
４）溶接材料の乾燥
被覆アーク溶接棒は、下記の表に従って乾燥した材料を使用します。
|  | 溶接棒の種類 |  |  | 溶接棒の状態 | [5 empty] | 乾燥温度 |  |  |  | 乾燥時間
|  | 軟鋼用被覆 |  |  | 乾燥（開封）後１２時間以上経過したとき | [5 empty] | １００～１５０℃ |  |  |  | １時間以上
|  | アーク溶接棒 |  |  | もしくは溶接棒が吸湿したおそれがあるとき
|  | 低水素系被覆 |  |  | 乾燥（開封）後４時間以上経過したとき | [5 empty] | ３００～４００℃ |  |  |  | １時間以上
|  | アーク溶接棒 |  |  | もしくは溶接棒が吸湿したおそれがあるとき
５）溶接部材の予熱
鋼種、板厚および溶接方法に応じて溶接線の両側１０ｃｍ及びアーク前方１０ｃｍの範囲内の母材
を下表に従って行います。
|  | 鋼 種 |  | 溶 接 方 法 |  |  |  | 予熱温度（℃）
板厚区分（ｍｍ）
[8 empty] | ２５以下 | ２５をこえ ４０以下 | ４０をこえ ５０以下 | ５０をこえ ７５以下 |  | ７５をこえ １００以下
|  | ＳＭ４００ |  | 低水素系以外の溶接棒 |  |  |  | 予熱 | 40～60 | － | － |  | －
|  |  |  | による被覆アーク溶接 |  |  |  | なし
|  |  |  | 低水素系の溶接棒 |  |  |  | 予熱 | 20 | 20～40 | 40～60 |  | 60～80
|  |  |  | による被覆アーク溶接 |  |  |  | なし
|  |  |  | ガスシールドアーク溶接 |  |  |  | 予熱 | 予熱 | 20 | 20～40 |  | 40～60
|  |  |  | サブマージアーク溶接 |  |  |  | なし | なし
６）溶接施工
現場溶接は、ＪＩＳ Ｚ ３８０１（溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験
に合格した溶接工を従事させる。また、半自動溶接で溶接を行う時は、ＪＩＳ Ｚ ３８４１（半自動溶接
技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験に合格した溶接工を従事させます。
７）溶接部の検査
①溶接部外観検査
目視により下記の判定基準に基づき溶接部全線を実施します。
不合格になった欠陥は、補修要領に従い補修を行うものとします。
|  |  | 検査項目 |  |  |  | 判 定 基 準
|  | 1 | 溶接われ |  |  |  | あってはならない。
|  | 2 | 溶接ビート表面のピット |  |  |  | あってはならない。
|  | 3 | 溶接ビート表面の凹凸 |  |  |  | ビート長２５mmの範囲で３mmを超える凹凸があってはならない
|  | 4 | アンダーカット |  |  |  | 橋軸直角方向の突合せ溶接の場合深さ０．３mmを越えてはな
らない。橋軸方向の突合せ継手およびすみ肉溶接の場合
０．５mmを越えてはならない。
|  | 5 | オーバーラップ |  |  |  | あってはならない。
|  | 6 | アークストライク |  |  |  | あってはならない。
|  | 7 | のど厚、脚長 |  |  |  | のど厚および脚長は、指定すみ肉サイズおよびそれに相当す
るのど厚を下回ってはならない。
②溶接部の非破壊検査
・ すみ肉溶接部は、浸透探傷試験により検査を行う。
・ 不合格になった欠陥は、補修要領に従い補修を行うものとする。
|  | 試験項目 |  |  | 試験方法 |  |  | 規 格 値 | [5 empty] | 試験基準
|  | 浸透探傷試験 |  |  | ＪＩＳ Ｚ ２３４３ |  |  | われおよび有害な欠陥がないこと | [5 empty] | 全溶接延長
８）欠陥部の補修
溶接部の検査により不合格となった場合は、下記の表にしたがって補修を行います。
|  |  | 欠陥の種類 |  |  |  | 補 修 方 法
|  | 1 | 溶接われ |  |  |  | われ部分を完全に除去し、発生原因を究明して、それに
応じた再溶接を行う。
|  | 2 | 溶接ビード表面のピット |  |  |  | アークエアガウジングで、その部分を除去し再溶接する。
溶接ビードの長さは４０ｍｍ以上とする。
|  | 3 | 溶接ビート表面の凹凸 |  |  |  | グラインダー仕上げする。
|  | 4 | アンダーカット |  |  |  | ビード溶接した後、グラインダー仕上げする。
溶接ビードの長さは４０ｍｍ以上とする。
|  | 5 | オーバーラップ |  |  |  | アークエアガウジングで、その部分を除去し再溶接する。
溶接ビードの長さは４０ｍｍ以上とする。
|  | 6 | アークストライク |  |  |  | 母材表面に凹みが生じた部分は、溶接肉盛りしたのちグライ
ンダー仕上げする。わずかな痕跡がある程度のものはグライン
ダー仕上げのみでよい。
溶接ビードの長さは４０ｍｍ以上とする。
|  | 7 | 鋼材の表面傷 |  |  |  | ビード溶接した後、グラインダー仕上げする。
溶接ビードの長さは４０ｍｍ以上とする。

## （９）.施工管理計画
(９)施工管理計画
９－１．工程管理
１）工程管理
|  | ① | 計画工程表より、実施状況・進捗状況の把握を行います。
|  | ② | 計画工程と実績の対比を行い、遅れが生じている場合は、次の項目をチェックし工程の
修正を行い、工程遅延回復に努めます。
２）現場管理
|  | ① | 現場管理のため、現場責任者は作業中現場に常駐し、監督員との連絡・工事の指揮・
対外折衝に従事します。
|  | ② | 隣接の構造物・舗装等には損傷を与えないように十分注意します。
|  | ③ | 資材・機械器具等を作業帯以外へ仮置きしたり、不法駐車等がないように管理を徹底
します。
|  | ④ | 一般通行車両及び通行人に不安感を与えないように施工し、工事車両出入口や危険
と思われる作業箇所には、誘導員を配置するなどします。
|  | ⑤ | 機械の移動・旋回には十分注意し、危険防止に努めます。
|  | ⑥ | 樹脂・塗料・材料等の飛散・落下による事故が起きないように、十分注意して作業を行
うとともに、養生の徹底を図ります。
９－２．写真管理
着手前及び竣工写真
|  |  | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | 備考
|  |  | 着手前 | 着手前 | 1橋台・橋脚 各1箇所
|  |  | 竣工 | 竣工時 | 着手前と同じ箇所
施工状況写真状況
|  |  | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | 備考
|  |  | 取付位置隅出 | 施工中 | 代表部 | 変位制限工・落橋防止工
|  |  | コンクリート削孔 | 施工中 | 代表部 | 変位制限工・落橋防止工
|  |  | 台座部チッピング | 施工中 | 代表部 | 変位制限工
|  |  | 台座型枠工 | 施工中 | 代表部 | 変位制限工
|  |  | 無収縮モルタル工 | 施工中 | 代表部 | 変位制限工
|  |  | 現場孔明工 | 施工中 | 代表部 | 変位制限工・落橋防止工
|  |  | 塗装剥離工 | 施工中 | 代表部 | 変位制限工・落橋防止工
|  |  | 鉄筋・圧接 | 施工中 | 代表部 | 落橋防止工
|  |  | ブラケット取付 | 施工中 | 代表部 | 変位制限工・落橋防止工
|  |  | 高力ボルト締付 | 施工中 | 代表部 | 変位制限工・落橋防止工
|  |  | 現場塗装工 | 施工中 | 代表部 | 変位制限工・落橋防止工
安全管理写真
|  |  | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | 備考
|  |  | 警備員による警備 | 警備状況中 | 警備時1回
|  |  | 交通規制 | 規制時 | 規制時1回
|  |  | 安全訓練 | 訓練時 | 訓練時毎
|  |  | 許可証・連絡表 | 設置後 | 種類毎1枚
|  |  | 危険予知活動 | 実施時 | 実施時1回
使用材料写真
|  |  | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | 備考
|  |  | 塗装 | 施工完了時 | 搬入・完了時1回 | 変位制限工・落橋防止工
|  |  | 無収縮モルタル | 搬入・完了時 | 搬入・完了時1回 | 変位制限工
|  |  | エポキシ樹脂 | 搬入・完了時 | 搬入・完了時1回 | 落橋防止工
|  |  | 高力ボルト | 搬入時 | 搬入時1回 | 変位制限工・落橋防止工
|  |  | ブラケット | 搬入時 | 搬入時1回 | 変位制限工・落橋防止工
|  |  | 緩衝ゴム | 搬入時 | 搬入時1回 | 落橋防止工
|  |  | 鉄筋 | 搬入時 | 搬入時1回
品質・出来形管理写真
|  |  | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | 備考
|  |  | 削孔長 | 完了時 | 1橋台・橋脚 各1箇所 | 報告書添付
|  |  | 台座出来形 | ・完了時 | 1橋台・橋脚 各2箇所 | 報告書添付
|  |  | アンカー定着長 | 完了時 | 1橋台・橋脚 各3箇所 | 報告書添付
|  |  | 高力ボルト現場予備試験 | 実施直後 | 1橋台・橋脚 各4箇所 | 報告書添付
|  |  | Ｊ ロート試験 | 実施直後 | 1橋台・橋脚 各5箇所 | 報告書添付
災害写真・その他
|  |  | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | 備考
|  |  | 災害状況 | 災害後 | その都度
|  |  | 看板 | 設置後 | 設置毎
|  |  | 産業廃棄物 | 搬出時 | 搬出時1回

## 品質 出来形
９－3．出来形管理
工種 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | 測定時期
コンクリート削孔 | 掘削径・深さ | 0以上 | 全数の20％以上 | 削孔完了時
現場塗装工 | 塗膜厚 | 目標膜厚の90％以上 | １m2に1ヶ所 | 下塗・上塗 塗装乾燥時
無収縮モルタル打設 | 充・空袋 | 設計数量以上 |  | 注入完了時
アンカーボルト | 長さ | 0以上 | 1形状3本 | 工場制作完了時
| 径 | ＋1ｍｍ～－1.1mm | 1形状3本 | 工場制作完了時
| ねじ切り長 | 0以上 | 1形状3本 | 工場制作完了時
RC巻立工 | 高さ | -50ｍｍ | 1橋脚4点 | 型枠脱型時
| 周長 | -50ｍｍ | 1橋脚3点 | 型枠脱型時
| 厚み | -２0ｍｍ | 1橋脚4点 | 型枠脱型時
台座工 | 幅・長さ | -30ｍｍ以上 | 1装置1点 | 型枠脱型時
| 高さ | -30ｍｍ以上 | 1装置1点 | 型枠脱型時
アンカー定着長 | 定着長さ | -14ｍｍ以上 | 全数 | 完成時(超音波探傷）
ライナープレート | 波の高さ | ±2ｍｍ | 1形状1枚 | 工場制作完了時
| 波のピッチ | ±3ｍｍ | 1形状1枚 | 工場制作完了時
| 板厚 | ±0.22ｍｍ | 1形状1枚 | 工場制作完了時
工場制作工 | 製作寸法 | ±3 | 全数の20％以上 | 現場搬入時
９-4．品質管理
工種 | 試験項目 | 試験方法 | 試験頻度 | 試験基準
無収縮モルタル | コンシステンシー | Ｊ１４ロート | 1日2回(午後・午前） | ８±２秒
| 圧縮試験 | JIS A 1108 | 3日・28日 | σ3,25N σ28,45N
| 温度 | 温度計 | 1日2回(午後・午前） | 10℃～30℃
コンクリート | スランプ試験 | JIS A 1101 | 1日2回(午後・午前） | ８±2.5秒
| 圧縮試験 | JIS A 1108 | 7日・28日 | 1回の結果 85％以上 3回の結果 平均100％以上
| 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 | 1日2回(午後・午前） | ±1.5
| 塩化物測定 | 0.3㎏/ｍ３以下 |  | 0.3㎏/ｍ3以下
高力ボルト | 現場予備試験 | 軸力計 | 作業前に5本 | 高力ボルト 現場予備試験参照
| 締付確認 | 目視（マーキング） | 全数 | 高力ボルト ボルトの締付け参照
現場溶接 | 外観検査 | 目視（マーキング） | 全数
樹脂 | 品質試験 | JIS k 7208 JIS k 7112 | 1回
| 硬化確認 | 紙コップ | 1施工1回
アンカーボルト | 表面硬度 | HB149～HB207 | テストピース | 熱処理後
| 降伏点 | 305 N/mm2以上 | テストピース | 熱処理後
| 引張強さ | 510 N/mm2以上 | テストピース | 熱処理後
| 伸び | 23％以上 | テストピース | 熱処理後
| 硬度 | HB149～HB207 | テストピース | 熱処理後
ガス圧接 | 外観検査 | 目視 | １橋脚２箇所以上 | 研磨状況・垂れ下がり 焼き割れ・折れ
| ふくらみ | ノギス計測 | １橋脚２箇所以上 | ふくらみ・ズレ 長さ
鋼材(SM490A) | 降伏点 | 315 N/mm2以上 | 鋼材検査 | ミルシート
| 引張強さ | 490～610 N/mm2 | 鋼材検査 | ミルシート
| 伸び | 23％以上 | 鋼材検査 | ミルシート
鋼材(SS400) | 降伏点 | 235 N/mm2以上 | 鋼材検査 | ミルシート
| 引張強さ | 400～510 N/mm2 | 鋼材検査 | ミルシート
| 伸び | 23％以上 | 鋼材検査 | ミルシート

## （10）緊急時の体制及び対応
（10）緊急時の体制
Ａ） 大雨・出水・強風・地震等の異常気象で災害の恐れがある場合、下機の組織構成で体制に入り､必要に応じて
現場内をパトロールします。
＊＊＊＊ 災害対策組織表 ＊＊＊＊
|  |  |  | 情報連絡係長 |  |  | 係 員
（情報の収集・各所への連絡）
対策本部長 |  |  |  | 対策係長 |  |  | 係 員
（現場代理人） | [7 empty] | （巡回・復旧・水防）
|  |  |  | 庶務係長 |  |  | 係 員
（材料の調達・避難誘導）
又作業現場内において事故発生､又はそのおそれがある場合､作業時間内は直ちに体勢に入り
現場代理人以下現場組織表の各担当職務に応じて行動します。
なお､事故発生時の連絡系統及び夜間または休日における連絡方法は次項の通りです。
＊＊＊＊ 緊 急 時 連 絡 体 制 表 ＊＊＊＊
○○病院 | [5 empty] | 安 全 管 理 者 |  | ○○土木事務所
TEL・・・・-・・-・・・・ | [5 empty] | TEL・・・-・・・・-・・・・ |  | TEL・・・・－・・－・・・・
○○警察 | [5 empty] | 現 場 |  | ○○○㈱
工事部
TEL・・－・・・・－・・・・ | [7 empty] | TEL・・－・・・・－・・・・
○○市中消防署 | [5 empty] | 対策本部長 |  | ○○労働基準監督署
TEL・・・・－・・－・・・・ | [5 empty] | TEL・・・－・・・・－・・・・ |  | TEL・・-・・・・-・・・・
○○株式会社
本社 ○○課長
TEL・・・－・・・・－・・・・
Ｂ）警戒宣言に伴う臨機の措置
地震の警戒宣言が発せられた場合には、下気の事項を直ちに実施､工事現場内の安全の確保し、
工事中断の措置をとる。
①変位制限ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の場合は､作業を速やかに完了し器具道具等安全な場所へ移動させ避難します。
②捨土作業中の場合は、ダンプトラックの運行を中止し一般交通､第三者に対する安全を確保します。
③足場仮設払い作業中の作業員は直ちに作業を中止し待機します。
④機械及び器具等は、安全な場所へ移動させ災害復旧等のために待機します。

## （１1）交通管理
（１1）．交通管理
６－１．準拠法規その他
| ① | 道路交通法
| ② | 市街地土木工事公衆災害防止対策要綱
| ③ | 道路工事現場における保安施設等の設置基準（国土交通省・共通仕様書）
６－２．一般道路の交通管理
１）資機材等の運送
資機材等の運送にあたっては、あらかじめ付近の道路状況について調査し、通勤通学・買い
物客で歩行者が多い時間帯や場所はできるだけ避けるようにします。また、過積載を防止する
ために資機材等の搬入・搬出は計画を立てて行い、積み荷には転倒・荷崩れ・転落防止の処
置を行います。
２）通勤車輌について
通勤車輌は道路交通法を厳守させるとともに、安全ベルトの着用を義務づけます。
また、車輌は第三者の通行を妨げる場所には駐車させません。
３）作業現場の出入り
工事現場の出入時には、歩行者や一般車輌の通行の妨げにならないように交通誘導員を配
置するなどして円滑な誘導に努めます。
４）保安設備
|  | ① | 実施にあたっては、関係官公署と協議の上、指示事項を厳守し十分な設備を設けます。
|  | ② | 作業時間
８：００～１７：００

## （１2）環境計画（１3）現場作業環境の整備
（１2） 環 境 計 画
ａ) 環 境 対 策
施工に際しては、騒音・振動等に対して、十分な注意を払うとともに、公衆に危害を及ぼすことのないように円滑に本工事を、進捗させる。また、使用機械は低騒音型をしようする
（１3） 現場作業環境の整備
a） 現場作業環境の整備
現場事務所の美装化
景観を重視したフラットな屋根ユニット（計量系鋼構造キーストンプレート張）を使用します。又、トイレは、簡易水洗式とします。
（１4） 建設副産物の利用処理計画
建設リサイクル法による特定建設資材の搬入及び再生資源の搬出にあたっては、別紙様式－1（再生資源利用計画）、様式－2（再生資源利用促進計画）のとおり提出します。 また、搬出・処理にあたっては、建設リサイクル法を遵守し、マニュフェストによる管理を行います。
マニフェストシステムは、排出業者が産業廃棄物の処理業者に委託する場合、産業廃棄物の名称・数量・性状・取り扱い上の注意事項・処分先等を記載した載荷目録（マニフェスト）を産業廃棄物とともに流通させる方法である。 載荷目録の管理を通じて産業廃棄物の流れを管理スルマニフェストの実施により、不法投棄物等の不適正処理の防止、産業廃棄物の処理過程における事故の防止を図ろうとするものである
マニフェストと廃棄物の流れ
収集運搬業者
管理するマニフェスト票
Ｂ１・Ｃ２
排出事業者 処分業者
管理するマニフェスト票 管理するマニフェスト票
A,B2,D,E Ｃ１
廃棄物の流れ
マニフェスト票の流れ
C1,C2,D,E
A,B2,
A,B1,B2,C1,C2,D,E
C2
D,E

## 再生資源利用・促進計画書
様式１ | [5 empty] | 再生資源利用計画書（実施書） －建設資材搬入工事用－
表面
1.工事概要 | [32 empty] | 発注担当者チェック欄 | [9 empty] | 請 負 会 社 名
[75 empty] | 請負会社コード＊2 | [8 empty] | 記入年月日 | [6 empty] | Ｈ.16 |  | 年 | 10 |  | 月 | 20 |  | 日
発 注 機 関 名 | [32 empty] | 担当者 | [9 empty] | 建設業許可 または 解体工事業登録 | [16 empty] | 大臣 | [12 empty] | 号
[6 empty] | ○○府○○土木事務所 | [17 empty] | 発注機関コード＊1 | [35 empty] | 知事 | [23 empty] | 工事責任者
[33 empty] | TEL |  |  | ( |  |  | ) |  |  |  | 会 社 所 在 地 | [27 empty] | TEL FAX
調査票記入者
工 事 名 | [38 empty] | 請負金額 |  |  |  | 千 | 百 | 十 |  | 千 | 百 | 十 | [8 empty] | 左記金額のうち建設廃棄物の再資源化等に要した費用
[38 empty] | 工事種別コード*3 |  |  |  |  | 億 | 億 | 億 | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 | 1万円未満四捨五入
[36 empty] | － | [14 empty] | 2000 | [7 empty] | 千 | 百 | 十 | [17 empty] | 百 | 十 | [7 empty] | 階 数
[54 empty] | 円 |  | （税込み） |  | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 |  | 1万円未満四捨五入 | [14 empty] | 万 | 万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | [8 empty] | 地上 |  |  |  | 階
工事施工場所 | [38 empty] | 工 期 |  |  |  | 平成 |  |  | 1 | 6 | 年 |  | 1 | 0 | 月 |  | 1 | 5 | 日から | [5 empty] | 5 | 0,000 | [8 empty] | 建 築 面 積 | [13 empty] | ㎡
[34 empty] | 住所コード*4 | [31 empty] | 円 |  | （税込み） | [25 empty] | 地下 |  |  |  | 階
[43 empty] | 平成 |  |  | 1 | 6 | 年 |  |  | 2 | 月 |  | 2 | 8 | 日まで |  | 再資源化等が完了した年月日 | [13 empty] | 延 床 面 積 | [13 empty] | ㎡
工 事 概 要 等 | [28 empty] | 施工条件の内容 | [29 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 構 造 | [7 empty] | 1.鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [8 empty] | 2.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [5 empty] | 3.鉄骨造
[29 empty] | （再生資源の利 | [42 empty] | （数字に○をつける） | [7 empty] | 4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | [8 empty] | 5.木造 | [5 empty] | 6.その他
[29 empty] | 用に関する特記 | [29 empty] | 建築・解体工事のみ | [12 empty] | 使 途 | [7 empty] | 1.居住専用 | [6 empty] | 2.居住産業併用 | [7 empty] | 3.事務所
[29 empty] | 事項等） | [29 empty] | 右欄に記入して下さい | [12 empty] | （数字に○をつける） | [7 empty] | 4.店舗 | [6 empty] | 5.工場、作業所 | [7 empty] | 6.倉庫
[80 empty] | 7.学校 | [6 empty] | 8.病院診療所 | [7 empty] | 9.その他
2.建設資材利用計画（実施） | [17 empty] | 注：コード＊5～9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。 | [53 empty] | ※解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。
建 設 資 材 （新材を含む） | [26 empty] | 再 生 資 材 の 供 給 元 | [21 empty] | （再生資材を利用した場合に記入してください） | [44 empty] | 再生資源
分 類 |  |  |  | 小 分 類 |  |  |  | 規 格 | [5 empty] | 主な利用用途 |  |  |  |  | 利 用 量（A) | [7 empty] | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | [13 empty] | 供給元 |  |  |  | 施工条件 |  |  |  | 再生資材の供給元場所住所 | [28 empty] | 再生資材の名称 | [5 empty] | 再生資材利用量（Ｂ） | [9 empty] | 利用率
[41 empty] | 種類 |  |  |  | 内容 | [27 empty] | 住所コード
|  |  |  | コード＊5 | [9 empty] | コード*6 | [26 empty] | コード*7 |  |  |  | コード*8 | [27 empty] | *4 |  |  |  |  | コード*9 | [12 empty] | （注1） |  |  | B/A×100
特定建設資材 |  | コンクリート | [22 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[25 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[25 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [21 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [22 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[25 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[25 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [21 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | 木 材 | [22 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[25 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[25 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [21 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | アスファルト | [22 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | 混合物 | [22 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
[25 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [21 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
その他の建設資材 |  | 土 砂 | [22 empty] | 締めｍ3 | [65 empty] | 締めｍ3 | [7 empty] | ％
[25 empty] | 締めｍ3 | [65 empty] | 締めｍ3 | [7 empty] | ％
[25 empty] | 締めｍ3 | [65 empty] | 締めｍ3 | [7 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [21 empty] | 締めｍ3 | [65 empty] | 締めｍ3 | [7 empty] | ％
|  | 砕 石 | [22 empty] | ｍ3 | [65 empty] | ｍ3 | [7 empty] | ％
[25 empty] | ｍ3 | [65 empty] | ｍ3 | [7 empty] | ％
[25 empty] | ｍ3 | [65 empty] | ｍ3 | [7 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [21 empty] | ｍ3 | [65 empty] | ｍ3 | [7 empty] | ％
|  | その他 |  | ガードレール鉄屑 | [20 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | （再生資材 | [22 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  | のみ記入） | [22 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [21 empty] | ト ン | [65 empty] | ト ン | [7 empty] | ％
コード*5 | [23 empty] | コード*6 | [10 empty] | コード*7 | [12 empty] | コード*8 | [8 empty] | コード*9
コンクリートについて | [23 empty] | アスファルト混合物について | [10 empty] | 再生資材の供給元について | [10 empty] | 施工条件について | [10 empty] | コンクリートについて
| 1.生コン |  |  | 2.無筋コンクリート二次製品 | [9 empty] | 3.その他 | [10 empty] | 1.表層 |  |  |  |  | 2.基層 | [5 empty] | 1.現場内利用 | [10 empty] | 1.再生材の利用の指示あり | [10 empty] | 1.再生生コン | [5 empty] | 2.再生無筋コンクリート二次製品 | [11 empty] | 3.その他
コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [24 empty] | 3.上層路盤 |  |  |  |  | 4.歩道 | [5 empty] | 2.他の工事現場（陸上） | [10 empty] | 2.再生材の利用の指示なし | [9 empty] | コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [26 empty] | 注1:再生資材利用量について
| 1.有筋コンクリート二次製品 | [8 empty] | 2.その他 | [14 empty] | 5.その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） | [10 empty] | 3.他の工事現場（海上） | [21 empty] | 1.再生有筋コンクリート二次製品 | [12 empty] | 2.その他
木材について | [23 empty] | 土砂について | [11 empty] | 4.再資源化施設 | [20 empty] | 木材について | [27 empty] | アスファルト混合物等で、利用した
| 1.木材（ボード類を除く） | [7 empty] | 2.木質ボード | [15 empty] | 1.道路路体 |  |  |  | 2.路床 |  |  | 3.河川築堤 |  |  |  | 5.ストックヤード | [21 empty] | 1.再生木材（ボード類を除く） | [11 empty] | 2.再生木質ボード | [14 empty] | 再生材（製品）の中に、新材が混入し
アスファルト混合物について | [24 empty] | 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 | [10 empty] | 6.その他 | [20 empty] | アスファルト混合物について | [27 empty] | ている場合であっても、新材混入分を
| 1.粗粒度アスコン | [23 empty] | 5.宅地造成用 | [6 empty] | 6.水面埋立用 | [25 empty] | 1.再生粗粒度アスコン | [26 empty] | 含んだ再生資材（製品）の利用量を
| 2.密粒度アスコン |  |  |  |  | （開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む） | [18 empty] | 7.ほ場整備（農地整備） | [32 empty] | 2.再生密粒度アスコン | [7 empty] | （開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む） | [18 empty] | 記入してください。
| 3.細粒度アスコン | [7 empty] | 4.アスファルトモルタル | [15 empty] | 8.その他（具体的に記入） | [32 empty] | 3.再生細粒度アスコン | [9 empty] | 4.再生アスファルトモルタル
| 5.加熱アスファルト安定処理路盤材 | [22 empty] | 砕石について | [33 empty] | 5.再生加熱アスファルト安定処理路盤材
土砂について | [24 empty] | 1.舗装の下層路盤材 | [31 empty] | 土砂について
| 1.第一種建設発生土 | [6 empty] | 2.第二種建設発生土 | [6 empty] | 3.第三種建設発生土 | [9 empty] | 2.舗装の上層路盤材 | [32 empty] | 1.第一種建設発生土 | [8 empty] | 2.第二種建設発生土 | [7 empty] | 3.第三種建設発生土 | [8 empty] | 裏面にも御記入ください
| 4.第四種建設発生土 | [6 empty] | 5.浚渫土 | [6 empty] | 6.土質改良土 | [9 empty] | 3.構造物の裏込材、基礎材 | [32 empty] | 4.第四種建設発生土 | [8 empty] | 5.浚渫土 | [7 empty] | 6.土質改良土
| 7.建設汚泥改良土 | [6 empty] | 8.再生コンクリート砂 | [16 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [32 empty] | 7.建設汚泥改良土 | [8 empty] | 8.再生コンクリート砂
| 9.山砂、山土等の購入土、採取土 | [22 empty] | その他について（利用用途を具体的に記入） | [33 empty] | 9.山砂、山土等の購入土、採取土
砕石について | [56 empty] | 砕石について
| 1.クラッシャーラン | [5 empty] | 2.粒度調整砕石 | [5 empty] | 3.鉱さい |  |  | 4.単粒度砕石 | [41 empty] | 1.再生クラッシャーラン | [8 empty] | 2.再生粒度調整砕石 | [7 empty] | 3.鉱さい
| 5.ぐり石、割ぐり石 | [5 empty] | 6.その他 | [50 empty] | 4.その他
その他について（再生資材の名称を具体的に記入） | [56 empty] | その他について（再生資材の名称を具体的に記入）
様式２ | [5 empty] | 再生資源利用促進計画書（実施書） －建設副産物搬出工事用－
[53 empty] | 建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と | [32 empty] | 裏面
1.工事概要 | [6 empty] | 表面（様式１）に必ずご記入下さい | [45 empty] | 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
2.建設副産物搬出計画（実施） | [19 empty] | 現場内利用の欄には、発生量のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。 | [38 empty] | コード*14（コード*13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入）
[59 empty] | 1.山砂利等採取跡地 | [8 empty] | 2.処分場の覆土 | [5 empty] | 3.池沼等の水面埋立 | [7 empty] | 4.谷地埋立 |  |  |  |  | 5.農地受入 |  |  |  |  | 6.その他
建 設 副 産 物 |  |  |  |  | ①発生量 | [5 empty] | 現場内利用・減量 | [15 empty] | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [63 empty] | 再生資源利用
の 種 類 | [10 empty] | 現 場 内 利 用 | [10 empty] | 減 量 化
[27 empty] | 搬 出 先 名 称 | [17 empty] | 搬 出 先 場 所 | [19 empty] | 搬出先 |  |  | 受入地 |  |  | ④現場外搬出量 | [14 empty] | ⑤再生資源 |  |  |  |  | 促 進 率
|  | 場外搬出時 |  |  | （掘削等） | [5 empty] | 用途 |  | ②利用量 | [8 empty] | 減量法 |  | ③減量化量 | [12 empty] | 区分 |  |  | 施工条件の | [15 empty] | 住所コード |  |  | 運搬距離 | [5 empty] | の種類 |  |  | の用途 | [11 empty] | うち現場内
|  | の性状 |  |  | =②+③+④ | [5 empty] | ｺｰﾄﾞ | [5 empty] | うち現場内 |  |  |  |  | ｺｰﾄﾞ | [5 empty] | 3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上に | [8 empty] | どちらかに○を |  |  | 内容 | [24 empty] | ｺｰﾄﾞ |  |  | ｺｰﾄﾞ | [11 empty] | 改良分 | [5 empty] | 利用促進量 |  |  |  |  | ②+③+⑤ |  |  | （％）
[11 empty] | *10 | [5 empty] | 改良分 |  |  |  |  | *11 | [5 empty] | わたる時は、用紙を換えて下さい。 | [8 empty] | 付けて下さい |  |  | ｺｰﾄﾞ＊12 | [15 empty] | *4 |  |  | 千 | 百 | 十 | 一 |  |  | *13 |  |  | *14 | [17 empty] | （注２） | [5 empty] | ①
特定建設資材廃棄物 | [26 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [9 empty] | 1 |  |  |  | トン | [7 empty] | トン
|  | コンクリート塊 | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
[10 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
|  | 建設発生木材 | [24 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
|  | （木材が廃棄物になったもの） | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | アスファルト・ コンクリート塊 | [24 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
[27 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
[10 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
建 設 廃 棄 物 |  | 建設発生木材 | [24 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
|  | （伐木材、除根材など） | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[27 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
|  | 建 設 汚 泥 | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
[10 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
[27 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
|  | 建設混合廃棄物 | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン
[10 empty] | トン | [5 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
[27 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
|  | 金属くず | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [16 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 廃プラスチック | [24 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
[27 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [16 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[27 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
|  | 紙くず | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [15 empty] | トン | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | ｱｽﾍﾞｽﾄ （飛散性） | [24 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
[27 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [16 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | その他の分別された廃棄物 | [24 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
[27 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン
[10 empty] | トン | [16 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
|  | 第 一 種 | [24 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
|  | 建設発生土 | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
[10 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
建 |  | 第 二 種 | [24 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
|  | 建設発生土 | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
設 | [9 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
|  | 第 三 種 | [24 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
発 |  | 建設発生土 | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
[10 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
生 |  | 第 四 種 | [24 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
|  | 建設発生土 | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
土 | [9 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
[27 empty] | 搬出先1 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
|  | 浚 渫 土 | [24 empty] | 搬出先2 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
[10 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先3 | [9 empty] | 公共 民間 | [25 empty] | km | [13 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
合 計
[10 empty] | 地山ｍ3 | [5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [55 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
[6 empty] | コード*10 | [11 empty] | コード*11 | [10 empty] | コード*12 | [11 empty] | コード*13（詳細は「表－４」参照のこと）
[7 empty] | 1.路盤材 |  |  |  |  | 2.裏込材 | [6 empty] | 1.焼却 |  |  |  | 2.脱水 | [5 empty] | 施工条件について | [11 empty] | 再 生 資 源 利 用 促 進 （再生利用された場合） | [20 empty] | 最 終 処 分 場 ・ そ の 他 （処分された場合） | [18 empty] | 注2:再生資源利用促進量について
[7 empty] | 3.埋戻し材 | [11 empty] | 3.天日乾燥 | [10 empty] | 1.Ａ指定処分
[7 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [11 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [11 empty] | （発注時に指定されたもの） | [10 empty] | 1.他の工事現場（内陸：公共、民間を含む） | [20 empty] | 6.最終処分場（海面処分場） | [18 empty] | 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類
[30 empty] | 2.Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） | [11 empty] | 2.再資源化施設（土質改良プラントを含む） | [20 empty] | 7.最終処分場（内陸処分場） | [18 empty] | （コード*13）が1.～5.の合計
[31 empty] | （発注時には指定されていないが、 | [10 empty] | 3.有償売却（工事請負会社が建設副産物を売却し、 | [20 empty] | 8.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定）
[31 empty] | 発注後に設計変更し指定処分とされたもの） | [11 empty] | 代金を得た場合） | [19 empty] | 9.焼却施設・最終処分場へ持ち込むための中間
[30 empty] | 3.自由処分 | [11 empty] | 4.建設発生土ストックヤード（再利用工事が決まっている | [21 empty] | 処理施設
[43 empty] | 場合） | [19 empty] | 10．その他（具体的に記入）
5.海面埋立事業（海岸、海浜事業含む）

## （１5）その他
（１5） その他
a） 搬出業者
当現場で発生するコアガラについては、廃棄物処理法を遵守し、以下の許可業者にて運搬・処理を 行います。
廃棄物運搬業者
廃棄物処理業者
処理施設場所
b） その他
現場において発生したゴミ等は、特定の場所に処理します。 工事中において破損したものは、復旧します。